[image: image4.png]



©Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2005
NIPO: 201-05-056- 2
Unidad Administradora del Fondo Social Europeo
Publicación cofinanciada por el Fondo Social Europeo

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad citando las fuentes

	[image: image1.jpg]o SR
D TRABAIO Unide Aamiresagers
VhstnTos sociss it

GUIA DE GESTION Y
CONTROL DE LOS
PROYECTOS DE LA
INICIATIVA
COMUNITARIA EQUAL

UnonEuen




 


	MINISTERIO 

DE TRABAJO 

Y ASUNTOS SOCIALES
	SECRETARÍA GENERAL DE EMPLEO

	
	
	

	
	
	Unidad Administradora del Fondo Social Europeo 

	GUÍA DE GESTIÓN Y CONTROL DE LOS PROYECTOS DE LA INICIATIVA COMUNITARIA EQUAL

[image: image2.png]* % x

* X %

***

* %




     Unión Europea

     Fondo Social Europeo





VERSION 2004 -2007



	
	ÍNDICE

	Ficha 1


	Información general sobre la Iniciativa Comunitaria EQUAL
· Las orientaciones comunitarias

· Competencias de la UAFSE

· Sistemas de información y comunicación

· Sistema de evaluación del PIC

· Evaluación interna de los proyectos

	Ficha 2


	Desarrollo de los proyectos
· Introducción

· Fase de perfeccionamiento del proyecto 

· Fase de ejecución de los programas de trabajo nacional y transnacional 

· Acción 3 y Grupos de Trabajo Temáticos

	Ficha 3


	La Agrupación de Desarrollo

· Sistema de organización

· Contenido del Acuerdo de AD

· Instrumento de formalización de la AD

· Modelo de Acuerdo

	Ficha 4


	Actuaciones y actividades
· Actuaciones

· Actividades

· Actividades Acción 3

	Ficha 5


	Gastos Subvencionables

· Gastos elegibles

· Contribución en especie

· Contratación externa
· Inicio de la elegibilidad de los gastos
· Tipos de gastos 

· Conceptos de gastos de carácter transversal

· Tipos de gastos de Acción 3

	Ficha 6
	Certificaciones y pagos

· Competencia

· Sistema de reembolso

· Periodicidad

· Organigrama

· Certificaciones 

· Pagos 

· Informes
· Ingreso en cuenta



	Ficha 7
	Transnacionalidad

· Cooperación Transnacional

· Acuerdo de Cooperación Transnacional

· ETCIM

· Guía 

	Ficha 8
	Actividades de control de la UAFSE

· Objeto de los sistemas de control

· Marco jurídico de referencia

· El sistema de control de la UAFSE

· Periodo 94-99

· Periodo 2000-2006

	Ficha 9
	La Estructura de Apoyo
· Descripción

· Funciones y actividades

· Directorio

	Ficha 10
	Normativa aplicable

· Normativa comunitaria

· Normativa en materia de control (comunitaria)

· Normativa nacional



	Anexos
	· I -   Modelo de Acuerdo de Constitución de la AD 

· II -  Modelos de Certificación de Gastos y Petición de Pago

· III - Modelo de Acuerdo de Cooperación Transnacional

· IV - Campos obligatorios de la ETCIM


	Ficha
1


	INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA INICIATIVA COMUNITARIA EQUAL

	Las Orientaciones comunitarias
	Desde su creación hace más de 10 años las Iniciativas Comunitarias han venido complementando las intervenciones generales de los Fondos Estructurales, aportando nuevos valores y principios, tales como el fomento de la cooperación transnacional, la participación de agentes económicos y sociales de la zona y su capacidad de cambiar los procedimientos y mecanismos de actuación.

A menudo las iniciativas comunitarias y en especial las destinadas al desarrollo de los recursos humanos, han constituido laboratorios de experimentación de nuevas metodologías, así como de creación de valor añadido mediante el fomento de los intercambios de todo tipo entre entidades de diversos Estados miembros.

Es importante destacar que, además, desde el Tratado de Amsterdam todas las formas de intervención del Fondo Social Europeo han de enmarcarse en la Estrategia Europea para el Empleo y, por lo tanto, en cada Estado miembro contribuir a los objetivos del Plan Nacional de Acción por el Empleo.

El esquema general de una Iniciativa Comunitaria lo diseña, en principio, la Comisión Europea y, tras la discusión y negociación con el conjunto de los Estados miembros y el Parlamento Europeo, adopta la forma de Comunicación por la que se aprueban unas Orientaciones que han de ser tenidas en cuenta para la elaboración de los correspondientes programas nacionales.

Dada la necesidad de optimizar recursos y coordinar políticas y formas de intervención y, por tanto, de enmarcar la iniciativa en la Estrategia Europea para el Empleo y en los Planes Nacionales de Acción por el Empleo, resulta fundamental el respeto del principio de complementariedad. 

Tanto el Programa de Iniciativa Comunitaria (PIC) como los proyectos que se financien dentro de él han de ser complementarios al conjunto de los recursos y políticas nacionales, regionales o locales en materia de políticas de empleo e inserción socio-laboral de personas que sufran discriminación o desigualdad en el mercado de trabajo.

La referencia de los textos básicos, a saber, las Orientaciones de la Comisión de 14 de abril de 2000 (DOCE del 5 de mayo), las Orientaciones de la Comisión COM (2003) 840 final de fecha 30 de diciembre de 2003 para la segunda fase de la iniciativa, los principales Reglamentos comunitarios aplicables y la normativa española, se incluyen en la Ficha nº 10 de esta Guía



	Competencias de la UAFSE 


	En España la gestión de las ayudas del FSE, entre las que se encuentran las relativas a la Iniciativa EQUAL, está encomendada a la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE), adscrita a la Dirección General de Fomento de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y del Fondo Social Europeo de la Secretaría General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

En su calidad de autoridad de gestión, le corresponden a la UAFSE las siguientes tareas: 

Elaboración y negociación del PIC

Promoviendo las acciones encaminadas al cumplimiento de los objetivos del FSE, siendo el interlocutor entre las diferentes instituciones y autoridades españolas y la Comisión, elaborando el PIC y negociando con los servicios de la Comisión la aprobación del Programa.

Convocatoria y selección de proyectos

Realizando la convocatoria para la presentación de las solicitudes de ayuda, elaborando el baremo para la valoración de los proyectos, seleccionando los proyectos EQUAL de acuerdo con los criterios establecidos en el PIC, comprobando que las solicitudes presentadas tengan garantizada su cofinanciación y estableciendo los plazos conjuntamente con el resto de Estados miembros a fin de poder actuar de forma coordinada.

Seguimiento y gestión

Controlando la elegibilidad de las acciones y la adecuación de los gastos de los proyectos, efectuando el seguimiento de las actuaciones de los proyectos y realizando la evaluación del programa en el conjunto del territorio nacional en colaboración con los servicios de la Comisión Europea.

Como autoridad pagadora le corresponde a la UAFSE:

· Verificar las certificaciones de pagos de las AD

· Cursar las peticiones de pago al Tesoro

· Ordenar las transferencias de los pagos a los beneficiarios finales

· Tramitar ante el Fondo Social Europeo las solicitudes de pago derivadas del desarrollo de las acciones cofinanciadas.

Para el cumplimiento de sus funciones, la autoridad de gestión cuenta con una Estructura de Apoyo compuesta por 20 personas expertas y cuatro personas de apoyo informático y administrativo.

	Sistemas de información y comunicación
	Para llevar a cabo las tareas que le competen en relación con la Iniciativa Equal, la UAFSE se ha dotado de los mecanismos de información y comunicación necesarios para el desarrollo de sus relaciones, tanto con los servicios comunitarios como con las Agrupaciones de Desarrollo.

Los mecanismos de información elaborados para la gestión de la Iniciativa debe tener la capacidad de aportar datos que conformen:

· El sistema general informatizado de gestión de las actuaciones FSE (SSU) a través del cual se produce la comunicación de carácter administrativo-financiero del conjunto del PIC Equal nacional con la Comisión Europea.

· El mecanismo de seguimiento comunitario específico de Equal (BDCE), para lo cual se han desarrollado las siguientes aplicaciones: 

· Módulo de Captura de Datos

· Módulo de Baremación

· Módulo de Seguimiento

· El seguimiento nacional de las actividades de los proyectos, tanto en lo que se refiere a los contenidos de las actuaciones, sobre la base de un sistema de indicadores específico para cada tipo de actuación, como al seguimiento de ejecución financiera que permita la elaboración de las certificaciones periódicas de las AD (ver ficha 6: “Certificaciones y pagos”).


	Sistema de evaluación del PIC
	El Reglamento (CE) Nº 1260/1999 del Consejo que establece las disposiciones generales sobre Fondos Estructurales, precisa el contenido y momento en que debe realizarse la evaluación en el transcurso de cada forma de intervención. Para analizar la incidencia de la Iniciativa EQUAL, se llevarán a cabo las siguientes evaluaciones:

Evaluación previa: ha sido realizada por la UAFSE y figura en el PIC español; a partir de ella se han seleccionado las áreas nacionales de intervención. Contiene análisis específicos sobre la situación socioeconómica, especialmente en materia de empleo, la situación y el impacto medioambiental y la igualdad de oportunidades en el mercado de trabajo.

Evaluación intermedia: la UAFSE ha seleccionado un equipo de evaluación independiente que se encarga de realizar la evaluación intermedia del conjunto de la Iniciativa. La actividad de los evaluadores se inició a partir de la aprobación definitiva de los proyectos de la primera fase. El primer informe de evaluación se presentó  el 30/10/2003 y su actualización está prevista para antes del 31/12/2005. 

La finalidad de la evaluación intermedia consiste en reforzar el mecanismo de seguimiento y disponer de una herramienta para ayudar a la toma de decisiones y para realizar una gestión eficaz. 

El primer informe de evaluación ha servido de base para la  revisión de las áreas temáticas en  la segunda convocatoria de la Iniciativa.

Evaluación posterior: bajo la responsabilidad de la Comisión y en estrecha colaboración con los Estados miembros, se realizará una evaluación de los mecanismos destinados a ejercer un impacto a escala europea. 

A partir de los resultados de las evaluaciones de los PIC llevadas a cabo en cada Estado, se estimará la aportación de EQUAL a los Planes Nacionales de Acción para el Empleo y a la Estrategia Europea para el Empleo, así como a otros Programas Comunitarios.

	Evaluación interna de los proyectos


	El proceso de evaluación consiste en el análisis cualitativo y la valoración de los resultados obtenidos a partir de los mecanismos de seguimiento. En función de esta valoración se determinará la idoneidad de las acciones ejecutadas y se propondrán ensayos de nuevas alternativas. 

El análisis debe identificar tanto las barreras que han obstaculizado la ejecución de las acciones previstas, como las medidas que hayan dado los mejores resultados y que puedan ser objeto de generalización.

La evaluación debe ser sistemática y periódica, y se realizará en todas las fases del ciclo de gestión del proyecto. Además, debe integrar el nivel micro y macro, situando la acción y sus resultados en la evolución del contexto político, social y económico. Es necesario que todos los aspectos propios de la evaluación clásica, tales como la eficacia, eficiencia, pertinencia y coherencia de las acciones, sean analizados adecuadamente.

Por tanto, todos los proyectos contarán con un sistema de evaluación interna que, en su caso, podrá ser completado con la realización de una evaluación externa para garantizar su objetividad.

La evaluación proporcionará los datos necesarios para determinar en qué medida EQUAL ha contribuido a paliar las situaciones de desigualdad y/o discriminación en el mercado de trabajo. 

Cada Agrupación de Desarrollo deberá analizar en el contexto de su proyecto las siguientes cuestiones:

· Si se han aportado nuevas soluciones en el ámbito institucional, social o empresarial para la lucha contra la discriminación en el mercado de trabajo, como fruto del trabajo en colaboración.

· Impacto de la cooperación transnacional, intensidad de la colaboración, contribución a la identificación de soluciones innovadoras, difusión de buenas prácticas y mejora en la concepción de las políticas de empleo.

· Relación existente entre la cooperación transnacional y los resultados de los proyectos nacionales en términos de innovación, eficacia de las acciones, participación activa, divulgación.

· Grado de cumplimiento del principio de capacitación y de contribución a la consecución de los objetivos.

· Eficacia de las acciones de visibilidad en relación con el impacto producido en los actores políticos; publicación y difusión adecuada de los resultados.

· Nivel de adecuación de los objetivos específicos definidos en el área temática de intervención a las prioridades y debilidades de las políticas locales y nacionales.

· Grado de aplicación de la perspectiva de género en el conjunto de actuaciones del programa de trabajo de manera horizontal.

· Identificación de soluciones innovadoras, factores que determinan el tipo y grado de innovación.

· Efectos sobre estructuras y sistemas: constitución de redes estables, cambios en los sistemas de acceso al empleo, cambios en las actitudes sociales, refuerzo de la capacidad de las organizaciones, etc.

· Efectos sobre las personas y las empresas: en términos de empleabilidad, capacidad de integración, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, adaptabilidad, flexibilidad en la organización, creación de empleos, etc.

También es interesante analizar los efectos subjetivos que las acciones producen en los destinatarios finales, es decir, en cada una de las personas beneficiarias. En este sentido, es conveniente valorar aspectos tales como: la mejora en la autoestima, el aumento de la motivación laboral, la adquisición de ciertos hábitos personales y sociales, la capacidad de comunicación, la disposición para tomar decisiones, iniciativa para resolver problemas y asumir responsabilidades, el grado de sociabilidad, el cambio de actitudes, etc.

Se aconseja a las Agrupaciones de Desarrollo el uso de la Guía Metodológica de Evaluación Interna, editada por la UAFSE para facilitar el establecimiento de procesos de evaluación en los proyectos Equal.




	Ficha

2


	DESARROLLO DE LOS PROYECTOS

	Introducción


	El art. 11 de las Orientaciones relativas a la segunda fase de la Iniciativa Equal establece la tipología de las actuaciones que serán financiadas con cargo a la Iniciativa en el ámbito de desarrollo de los proyectos:

· Fase de perfeccionamiento del proyecto:

· Formalización de las Agrupaciones de Desarrollo (ACAD) y revisión de los programas de trabajo

· Búsqueda de socios y conclusión de los Acuerdos de Cooperación transnacional (ACT)

· Fase de ejecución de los programas de trabajo nacional y transnacional de las agrupaciones de desarrollo.

· Acción 3 y actividad temática: Creación de redes temáticas, difusión de buenas prácticas y repercusión en la política nacional.

	Fase de perfeccionamiento del proyecto 

	Los objetivos que persigue esta primera fase están relacionados con el perfeccionamiento de las relaciones y compromisos establecidos como base de trabajo para la presentación de los proyectos. Para ello se habrán de desarrollar tres actuaciones básicas:

Formalización de la Agrupación de Desarrollo 

Esta actuación tiene por objeto la consolidación o formalización de los compromisos contraídos entre las entidades firmantes del proyecto presentado y seleccionado, en cuanto a la formalización de un Acuerdo de Constitución de una Agrupación de Desarrollo y se concretará dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de la notificación de la resolución aprobatoria 

Establecimiento o consolidación de la relación transnacional

Durante los siete meses siguientes a la fecha de la notificación de la resolución aprobatoria, los proyectos, que pueden o no haber establecido una relación transnacional previa con algún socio comunitario o extracomunitario, en los términos previstos en el PIC EQUAL, deberán formalizar dicha relación o en su caso establecer una relación con una o varias AD transnacionales, al objeto de elaborar el Plan de Trabajo Transnacional que deberá ser consensuado por las distintas AD y validado por las diferentes Autoridades de Gestión implicadas (ver ficha 7: “Transnacionalidad”).

Revisión del Programa de Trabajo y Presupuesto

Bajo la orientación especializada de la Estructura de Apoyo de la UAFSE, las AD revisarán los programas de trabajo y reajustarán el presupuesto para adaptarlo a las posibilidades reales de financiación, en el caso de que se les requiera, así como a las características específicas y a las directrices establecidas en el Complemento de Programa respecto al  Área Temática en la que el proyecto interviene.

Asimismo la Estructura de Apoyo colaborará, en la medida que le sea requerido por las AD, en la búsqueda de socios transnacionales y orientará la realización de los correspondientes planes de trabajo transnacionales. 

Antes de la finalización de este plazo los socios deberán presentar a la UAFSE:

· el Acuerdo de Constitución de Agrupación de Desarrollo

· el Acuerdo de Cooperación Transnacional, que deberá ser ratificado por la UAFSE.

· la revisión del programa de trabajo y del presupuesto, si se hubiese requerido la realización de ajustes.

Una vez presentados ante la UAFSE, dentro del plazo previsto, los documentos que acrediten el cumplimiento de estas tareas, la Unidad notificará su aceptación a las personas interesadas. Si el proyecto no cumple con los requerimientos establecidos para la formalización o no presenta los documentos antes de la finalización del plazo establecido al efecto, se considerará finalizada la actividad del proyecto en la Iniciativa EQUAL. 



	Fase de ejecución de los programas de trabajo nacional y transnacional de las agrupaciones de desarrollo.


	Una vez cumplidos los requisitos de la fase de perfeccionamiento del proyecto, la AD formalmente constituida recibirá la  aceptación emitida por la UAFSE e iniciará la fase de ejecución de los programas de trabajo nacional y transnacional.

Ejecución del programa de trabajo nacional

De acuerdo con el plan de trabajo presentado, las entidades que componen las AD deberán llevar a cabo las actividades previstas en los proyectos aprobados.

Para esta acción se fijará un sistema de modificaciones del programa de trabajo. Las eventuales modificaciones que proponga la AD deberán ser estudiadas por los servicios de la autoridad de gestión a fin de verificar que los ajustes internos derivados de dichas modificaciones no desvirtúan los objetivos inicialmente establecidos.

Durante el desarrollo de esta acción, la AD facilitará periódicamente y, en su caso, a petición de la UAFSE, información sobre la ejecución del proyecto y presentará un informe de ejecución anual en los términos y plazos que se establezcan (ver Ficha 6: “Certificaciones y pagos”).

Ejecución del programa de trabajo transnacional

De forma paralela a la ejecución del programa nacional, la AD o la entidad designada para la realización de esta tarea llevará a cabo las actividades relativas al proyecto transnacional de acuerdo con el plan de trabajo aprobado, que previamente habrá sido validado por todos los socios y las correspondientes autoridades de gestión. (ver ficha 7: “Transnacionalidad”).

	Acción 3 y Grupos de Trabajo Temático
	Creación de redes temáticas, difusión de buenas prácticas y repercusión en las políticas nacionales

Se trata de una acción separada, impulsada y tutelada por la autoridad de gestión y por el Comité de Seguimiento. La participación en la misma no es objeto de la convocatoria inicial de ayudas.

La Acción 3 podrá ser promovida por las propias Agrupaciones de Desarrollo, por las Comunidades Autónomas, por la Autoridad de Gestión con la asistencia de la Estructura de Apoyo, por la Comisión o a través de los mecanismos previstos por el Comité de Seguimiento.

Propuestas de las AD y las Comunidades Autónomas

Una vez comenzada la fase de ejecución del proyecto, las AD podrán proponer actuaciones específicas para el cumplimiento de los objetivos de la Acción 3.

 Para su ejecución solicitarán a la autoridad de gestión una financiación adicional, con cargo a la reserva establecida en el PIC para la realización de la Acción 3, acompañando la propuesta de la pertinente garantía de cofinanciación. Siendo imprescindible el asesoramiento previo de los técnicos de la Estructura de Apoyo de la UAFSE  para la presentación de la propuesta. 

Propuestas por la Autoridad de gestión

Uno de los éxitos más destacados de la primera fase de la iniciativa Equal ha sido la detección, difusión y transferencia de buenas prácticas. Es necesario dar continuidad a esta idea de trabajo promoviendo las siguientes actuaciones:

En primer lugar las encaminadas a favorecer el contacto entre los proyectos participantes, que contribuya a diseñar y generar redes de cooperación y transferencia de resultados.

 En segundo lugar, las relativas al intercambio de datos con las estructuras técnicas de los otros Estados miembros para generar un flujo continuo de información que permita el análisis de las mejores prácticas, la transferencia de resultados y el aprovechamiento de las principales innovaciones metodológicas. 

Estas dos actuaciones son parte de las tareas primordiales de la Estructura de Apoyo, que las desarrollará, a partir de su conocimiento de los proyectos, mediante visitas y seminarios principalmente.

En tercer lugar, la creación de grupos temáticos, impulsados tanto por los Estados miembros como por la Comisión, que debe contribuir a la transferencia de los resultados de los proyectos y producir información complementaria para la valoración del cumplimiento de los objetivos, así como aquellas derivadas de acciones de puesta en común, a través de seminarios y otros foros de debate que la autoridad de gestión promueva para fortalecer los objetivos específicos de EQUAL.

Se podrá requerir a las AD para que participen en el desarrollo de actividades ligadas a los grupos temáticos que se realicen a instancia de la propia autoridad de gestión o de la Comisión Europea. 

Dicha participación es de carácter obligatorio, por lo que todo proyecto deberá prever en su presupuesto una reserva equivalente al 1% del coste total del proyecto para atender los gastos derivados de la misma, que será imputada a la partida presupuestaria destinada a Medidas de Acompañamiento: sensibilización y difusión de las actuaciones.

Colaboración con el Comité de Seguimiento

En lo que se refiere tanto a la creación de redes temáticas como a las acciones de difusión que propicien la transferencia de resultados hacia líneas de política general, la actividad de la autoridad de gestión se verá complementada con la que se realice a impulso de las entidades representadas en el Comité de Seguimiento, en particular a través de las Comunidades Autónomas que ostentan las competencias a escala regional relacionadas con las políticas de empleo.




	Ficha

3


	LA AGRUPACIÓN DE DESARROLLO

	Sistema de organización


	La Iniciativa EQUAL introduce una forma nueva de diseñar y ejecutar los proyectos, basada en la participación de diversas entidades en las llamadas Agrupaciones de Desarrollo (AD).

La Comisión define las Agrupaciones de Desarrollo como “asociaciones estratégicas” que reúnen a los agentes apropiados de una zona o sector que tengan interés en cooperar para “desarrollar un enfoque integrado sobre problemas multidimensionales”.

Las entidades que decidan comprometerse a compartir esfuerzos para luchar contra una situación determinada de discriminación o desigualdad en relación con el mercado de trabajo deberán constituir una AD y fijar unos objetivos y una estrategia comunes que sirvan de punto de partida para el diseño del proyecto.

Toda AD deberá incluir aquellos agentes clave capaces de afrontar los problemas de discriminación y desigualdad en el ámbito de actuación de su proyecto: autoridades públicas, servicios de empleo, sector empresarial (especialmente las PYME), asociaciones sin ánimo de lucro, interlocutores sociales, así como cualquier otro tipo de entidad que pueda contribuir al éxito del proyecto. Se velará en particular por la participación de las pequeñas entidades.

Efectuada la selección de los proyectos a los que se va a otorgar la ayuda FSE correspondiente a la Iniciativa Comunitaria EQUAL, durante el desarrollo de la fase de perfeccionamiento del proyecto se formalizará la constitución de las correspondientes Agrupaciones de Desarrollo (AD) cuyos Compromisos de Constitución fueron presentados junto con la solicitud de participación. 

Requisitos y condiciones

Para constituir una AD se exige un mínimo de dos socios de naturaleza jurídica distinta. No obstante es conveniente que el número de socios guarde relación con la diversidad de competencias, objetivos y recursos que concurrirán en el proyecto.

Una vez constituida la AD, la posibilidad de incorporar un nuevo socio durante la ejecución del proyecto deberá ser solicitada a la autoridad de gestión, que podrá aceptar dicha modificación siempre y cuando se considere positiva para el desarrollo del mismo.

Si, por cualquier circunstancia, se produjera la baja de un socio, este hecho deberá ser comunicado a la autoridad de gestión, teniendo presente que, en caso de ser cofinanciador, podrá proponerse su sustitución por un nuevo socio que se haga cargo de la parte de cofinanciación que el socio cesante aportara, o bien que dicha cofinanciación sea asumida por uno o más socios de la AD. 

De no ser así, la UAFSE efectuará de oficio la minoración de la Ayuda FSE en la proporción equivalente a la reducción de la cofinanciación. 

Si se plantean modificaciones que afecten al ámbito territorial del proyecto, habrá de tenerse en cuenta que no podrán alterar el equilibrio financiero entre zonas de intervención de objetivo 1 y el resto.

Según el principio de capacitación, todos los socios de la AD deberán participar activamente tanto en el diseño como en la ejecución de las acciones, lo que implica su participación en el proceso de toma de decisiones.

En cuanto a la ejecución material del proyecto, son los socios los que ejecutan las actuaciones directamente por sí y por sus propios medios, y sólo podrán licitarse aquellas actividades que no puedan realizar ellos mismos o cuya realización por un tercero resulte más transparente o más económica.



	Contenido del Acuerdo de AD


	El documento a través del cual se formalice el Acuerdo de Constitución de la Agrupación de Desarrollo, sea cual fuere la forma que adopte, deberá contener como mínimo los siguientes elementos:

I. DISPOSICIONES GENERALES

1ª
Nombre de la AD.

2ª
Título del proyecto.

3ª
Tipo de AD (sectorial o geográfica).

4ª
Identificación de cada una de las entidades que lo suscriben, haciendo constar la capacidad de los firmantes para suscribirlo y , en su caso, para comprometer crédito en nombre de la entidad a la que representen. 

En el caso de que participe como miembro de la AD una empresa u otra entidad que pueda realizar actividades mercantiles, este hecho deberá constar expresamente; dicha entidad no podrá ser contratada por la AD, no podrá participar como subcontratada de otra empresa que preste servicios a la AD y su participación en el proyecto será la que se determine en el plan de trabajo.
5ª
Cofinanciación que se compromete a aportar el conjunto de la AD, haciendo constar el importe total de la misma e indicando el porcentaje correspondiente a la aportación en especie (con el límite del 10% del coste total de la intervención).

6ª
Plan de ejecución del presupuesto del proyecto por años naturales. Dado que la duración del proyecto no coincide con anualidades naturales, en este epígrafe habrá de figurar la estimación de la ejecución adaptada a su calendario real.

7ª
Entidad representante de la AD ante la autoridad de gestión y pagadora. Se designará una entidad con capacidad para gestionar subvenciones públicas en las condiciones requeridas por el artículo 13 de la Ley 28/2003, General de Subvenciones. Esta entidad se encargará de la gestión administrativa y financiera, así como de la interlocución con la UAFSE.     
8ª
Entidad que asume las tareas de control, cuando no lo haga el representante del proyecto.

9ª
Sistema de gestión y de control. Las AD deberán disponer de un sistema de contabilidad separada o una codificación contable que permita la identificación de los gastos realizados con cargo al proyecto. 


Deberán, asimismo, proporcionar a la autoridad de gestión los datos que se les requieran para la determinación de una pista de auditoría suficiente según establece la reglamentación comunitaria. 

10ª
Régimen de funcionamiento y de toma de decisiones de la AD: órganos de dirección, procedimientos de actuación, etc.

11ª
Procedimiento de modificación del acuerdo.

II. FICHAS DE PARTICIPACIÓN DE LOS SOCIOS

El Acuerdo incorporará una ficha por socio relativa a la actividad de éste, en la que constará:

A. Nombre de la entidad.
B. Funciones que desempeña en la AD.
C. Composición del equipo de trabajo que va a intervenir en el proyecto.
D. Sistema de prefinanciación de las actividades. Teniendo en cuenta que, para poder justificar los gastos realizados, éstos han de estar efectivamente pagados, se indicará la fuente o el mecanismo de anticipación de los fondos utilizados (recursos propios, anticipo, préstamo, etc.).
E. Aportación del socio a la cofinanciación, haciendo constar el importe total de la misma y, en su caso, el porcentaje correspondiente a la aportación en especie. 
Descripción de las actividades que realiza en el proyecto, duración y presupuesto, indicando, cuando proceda, el número de beneficiarios previsto. Asimismo, se identificará la entidad o entidades que velarán por la integración de la Igualdad de Oportunidades en todas la fases del proyecto.

III. DECLARACIONES

1ª Objeto del acuerdo. Con referencia a los programas de trabajo nacional y transnacional que contendrán las actuaciones que se van a desarrollar a lo largo del Proyecto, así como a las fichas de los socios que se incluyen en la Parte 2 del Acuerdo.
2ª Asunción de responsabilidad solidaria. El documento de acuerdo deberá contener la expresa asunción de responsabilidad solidaria (según lo previsto en el Código Civil, artículos 1137 a 1148) por parte de todas las entidades que componen la AD, en relación con las consecuencias que pudieran derivarse de la gestión, la ejecución, el control, la obligación de reintegro de cantidades y con cualquier otra consecuencia administrativa, judicial, económica o de otro tipo.
3ª Principio de publicidad y concurrencia. Deberá hacerse constar la garantía por parte de todos los socios de la AD de que las posibles contrataciones que puedan efectuar estén sometidas al principio de publicidad y concurrencia de acuerdo con lo establecido en las Directivas y Disposiciones comunitarias en la materia. 
En el caso de la Administración Pública, se estará a lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
4ª Información. Deberá figurar el compromiso de todos los socios de facilitar cuanta información, documentación y justificantes les sean requeridos por los organismos competentes en materia de evaluación y control de la ayuda, tanto a nivel comunitario como nacional. 
Asimismo, deberán someterse a todas las actuaciones de verificación realizadas por la autoridad de gestión y pagadora, y por los órganos con competencia de control de ámbito comunitario, nacional, autonómico o local, para comprobar el cumplimiento de la normativa española y comunitaria aplicable.
5ª Jurisdicción competente. En el Acuerdo deberá figurar el sistema de solución de conflictos, indicándose la fórmula de arbitraje a la que se someten o la instancia jurisdiccional elegida para conocer de las eventuales cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse.
6ª Plazo de vigencia del acuerdo.



	Instrumento de formalización de la AD
	En cuanto a la forma y a la naturaleza jurídica del instrumento de formalización de la AD, se admite la posibilidad de que los miembros integrantes de la AD, sea cual sea su naturaleza jurídica, utilicen la fórmula que consideren más adecuada. 

En cualquier caso, si la fórmula que se utiliza no es la de Convenio, es conveniente que el instrumento de constitución de la AD conste en Escritura Pública, autorizada ante Notario, a los efectos de garantizar la acomodación a Derecho de los pactos alcanzados.

En el caso de que se opte por la constitución de una entidad con personalidad jurídica propia, los estatutos o cualquier otro instrumento que se utilice para su constitución legal deberán garantizar su adecuación a las características que deben cumplir las Agrupaciones de Desarrollo EQUAL que figuran en el epígrafe anterior: “Contenido del Acuerdo de AD”. 

En el caso de participación de ADs procedentes de la fase anterior y que se hubieran dotado de personalidad jurídica propia, se deberá asimismo, garantizar que los estatutos  permiten su participación en esta segunda convocatoria y demostrar que su órgano decisor ha acordado tal participación.



	Modelo de Acuerdo
	Todos los requisitos mencionados en el apartado “Contenido del Acuerdo de AD” de la presente ficha están recogidos en un modelo indicativo de Acuerdo que figura como anexo 1 de esta Guía.


	Ficha

4


	ACTUACIONES Y ACTIVIDADES 

	Actuaciones


	El PIC español EQUAL y su Complemento de Programa definen de forma precisa las actuaciones prioritarias para cada una de las áreas temáticas de intervención.

Cada proyecto ha diseñado un programa de trabajo cuyas actuaciones se centran fundamentalmente en las que dicho Complemento de Programa considera prioritarias para el área temática por la que se ha optado. No obstante, cabe la posibilidad de incorporar actuaciones correspondientes a otras áreas temáticas, siempre que sea de forma complementaria y su presencia contribuya a reforzar los objetivos del área temática seleccionada.

Las actuaciones previstas en los correspondientes programas de trabajo, se llevarán a cabo a través de las actividades establecidas en el artículo 3 del Reglamento (CE) 1784/1999 relativo al Fondo Social Europeo, si bien la Iniciativa EQUAL incorpora ciertas peculiaridades que no responden de forma estricta a las establecidas en dicho Reglamento, tales como las derivadas de la ampliación de la elegibilidad o la Acción 3, de las que se hablará más adelante.

En síntesis las actuaciones prioritarias son las siguientes:

EJE 1 / Área temática 1 

· Fomentar la creación y mantenimiento de servicios integrados de asesoramiento y acompañamiento para el acceso al empleo.

· Promover nuevos enfoques y contenidos en la formación para el empleo.

EJE 1 / Área temática 2
· Prevenir y erradicar el racismo y la xenofobia en el entorno laboral.

EJE 2 / Área temática 3
· Fomentar el espíritu emprendedor entre las personas con mayores dificultades de acceso al mercado laboral, especialmente entre las mujeres.

· Promover servicios integrados de asesoramiento y acompañamiento a las iniciativas emprendedoras, con el objetivo de contribuir a su sostenibilidad.

· Promover y facilitar el acceso a sistemas de financiación flexibles para la generación de nueva actividad, adaptados a las circunstancias de las personas con mayores dificultades de acceso a esta financiación.

· EJE 3 / Área temática 4
· Favorecer la adaptabilidad de las empresas.

· Favorecer la adaptabilidad de los trabajadores, en especial de quienes presentan mayores dificultades en el mercado laboral (mujeres trabajadoras, trabajadores/as de mayor edad, trabajadores/as menos cualificados/as, trabajadores/as jóvenes).

EJE 4 / Área temática 5 

· Experimentar nuevas fórmulas de organización del trabajo.

· Facilitar sistemas de formación y recualificación.

EJE 4 / Área temática 6
· Desarrollar planes de acción positiva en el entorno empresarial.

· Llevar a cabo planes de promoción de la participación de la mujer en el mercado de trabajo.


	Actividades
	Los proyectos seleccionados disponen como plazo máximo hasta la fecha de 31 de diciembre de 2007 para llevar a cabo los programas de trabajo nacional y transnacional.

Las actuaciones previstas en los correspondientes programas de trabajo, se podrán llevar a cabo a través de una serie de actividades que, siguiendo la disposición del sistema de seguimiento diseñado por la UAFSE, se han agrupado en seis epígrafes, en función, por una parte, de la tipología de actividades recogida en el artículo 3 del Reglamento 1784/1999 relativo al Fondo Social Europeo y teniendo en cuenta, por otra parte, las características específicas del PIC español de la Iniciativa EQUAL.

1. ASISTENCIA A FAVOR DE LAS PERSONAS
Bajo este epígrafe se recogen las actividades que repercuten de forma directa y singular en las personas beneficiarias definidas en el programa de trabajo.

1.1. Itinerarios integrados de inserción 

Llamamos itinerario integrado de inserción a la realización de un proceso personalizado de orientación – formación – inserción. 

Se considera que una persona beneficiaria que participa en dos o más de las actividades de las descritas anteriormente, realiza un itinerario integrado de inserción 
1.2. Orientación, asesoramiento y búsqueda de empleo
· Orientación profesional personalizada y asesoramiento sobre nuevos perfiles profesionales.

· Orientación para la diversificación de opciones profesionales para mujeres.

· Asesoramiento a emprendedores/as para la puesta en marcha de la actividad, acceso a fórmulas de financiación y nuevas formas de gestión empresarial.

· Asesoramiento sobre fórmulas de flexibilidad en la organización de la producción, el lugar y el tiempo de trabajo.

· Asesoramiento sobre adaptación de puestos de trabajo (personas con discapacidad).

· Asesoramiento sobre fórmulas de conciliación de las esferas laboral, personal  y familiar.

· Asesoramiento para la diversificación dirigido a personal técnico, responsables de recursos humanos, gerentes de empresa, comités de empresa.

· Cursos o módulos de técnicas de búsqueda de empleo.

1.3. Formación 

De personas desempleadas:

- Formación previa (mejora de aptitudes básicas, desarrollo personal, rehabilitación funcional, técnicas de búsqueda de empleo etc.).

· Formación básica y compensatoria (para la actualización de conocimientos).

· Formación ocupacional que incorpore las nuevas tecnologías.

· Formación en igualdad de oportunidades.

· Formación en temas relacionados con el medio ambiente.

· Formación en gestión empresarial.

Formación de personas ocupadas

· Adaptación a las nuevas formas de organización del trabajo.

· Nuevos perfiles profesionales y diversificación hacia otras áreas de actividad.

· Formación para la promoción profesional de las mujeres.

· Formación en Igualdad de Oportunidades.

· Reciclaje, especialización y recualificación profesional. NTIC.

· Calidad, Medio Ambiente.

1.4. Formación y prácticas de empleo

Incluye las actuaciones de formación ligadas a prácticas laborales.

1.5. Ayuda a la generación de actividad

Ayudas al autoempleo y ayudas a la creación de empresas de economía solidaria, en especial empresas de inserción y cooperativas incluyendo subvenciones o cualquier otra medida de apoyo financiero a la generación de actividad ligada a la creación del puesto de trabajo.

2. ESTRUCTURAS Y SISTEMAS

Este apartado contempla las actividades relacionadas con la puesta en marcha, apoyo y fortalecimiento de los distintos mecanismos o servicios a través de los cuales se llevan a cabo las actuaciones en materia de promoción del empleo. 

A diferencia del caso anterior, no afectan de forma directa a personas beneficiarias, sino a la mejora de los sistemas, servicios o estructuras que las organizaciones ponen a disposición del proyecto, a fin de garantizar su eficacia.

2.1. Apoyo a la creación de empleo

- Servicios de atención (información, orientación y acompañamiento) a personas beneficiarias que permitan su incorporación a las actuaciones de promoción de empleo más adecuadas a sus necesidades y, en especial, para el establecimiento de itinerarios de inserción personalizados.

· Servicios de asesoramiento y acompañamiento a las iniciativas empresariales (identificación de líneas de negocio, desarrollo de planes de actividad, promoción de foros de intercambio de ideas y experiencias entre empresas constituidas y emprendedores, establecimiento de redes de cooperación, acceso a sistemas de financiación, viveros empresariales...).

· Servicios para favorecer la adaptabilidad de las empresas (estudio de necesidades, planes estratégicos, análisis de experiencias, sistemas de evaluación, gestión innovadora de recursos humanos desde la perspectiva de la diversidad, establecimiento de planes de cooperación entre empresas...).

· Servicios de asesoramiento a las entidades que intervienen en el mercado laboral en relación con la necesidad de incorporar la perspectiva de género en sus actuaciones.

2.2. Formación de formadores/as, personal y agentes especializados

· Actualización y especialización de los conocimientos de profesionales implicados en actividades relacionadas con la mejora del funcionamiento del mercado de trabajo y especialización en las problemáticas de desigualdad o discriminación detectadas en el territorio o sector de intervención.

2.3. Modernización y mejora de los servicios de empleo

· Coordinación de los servicios y de las entidades que intervienen en los procesos de inserción.

· Actualización de los conocimientos y especialización de profesionales de los servicios de empleo.

· Estudios e investigaciones para la mejora de los sistemas de intermediación en el mercado de trabajo.

2.4. Actualización de los programas de formación

· Adaptación de programas y materiales a las necesidades de las personas beneficiarias y a las demandas del mercado laboral.

· Adecuación desde una perspectiva de género de metodologías y materiales.

2.5. Mejora de los sistemas de anticipación a los cambios y funcionamiento del mercado de trabajo

· Promoción de fórmulas para la implantación de la flexibilidad en la organización de la producción y del tiempo en el trabajo.

· Fomento de la cooperación entre empresas.

· Promoción de nuevos perfiles profesionales y NTIC.

· Sistemas de análisis de la evolución del mercado de trabajo y de anticipación a los cambios.

3. MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO

Bajo este epígrafe se engloban aquellas actuaciones que, sin tener una incidencia directa en la inserción o el mantenimiento del empleo, coadyuvan a su consecución.

3.1. Servicios a los beneficiarios/as y a personas dependientes

· Servicios de apoyo para facilitar el acceso a recursos sociales complementarios (búsqueda de viviendas, asistencia sanitaria, etc.), asesoría legal (obtención de permisos de trabajo y residencia, malos tratos, etc.).

· Apoyo a colectivos con especiales dificultades para facilitar su participación en itinerarios de inserción.

· Mecanismos de apoyo para la atención y cuidado de personas dependientes que posibiliten la participación de las personas beneficiarias en medidas de inserción y mantenimiento de empleo.

3.2. Acompañamiento sociopedagógico/tutorías

· Acompañamiento individualizado de personas beneficiarias: empleo con apoyo, tutorías, mentoring, coaching, etc.

· Actividades de convivencia y mediación en conflictos y otras que contribuyan a reforzar los procesos formativo y de inserción.

· Realización de actividades de información y sensibilización para la mejora de las condiciones higiénicas y de salud de las personas beneficiarias (acciones de información sobre el problema de las drogodependencias, el VIH, etc.)

· Actividades de fomento de la interculturalidad.

3.3. Sensibilización y difusión de las actuaciones

· Acciones preventivas y de sensibilización en la lucha contra todo tipo de discriminación.

· Promoción de la participación de la mujer en el mercado de trabajo (fomento de la diversificación, equilibrio en la asunción de responsabilidades familiares...).

· Fomento de nuevas formas de gestión empresarial y organización del trabajo así como promoción de las ventajas y potencial de la incorporación de NTIC.

· Concienciación sobre la necesidad de proteger y mejorar el Medio Ambiente.
4. Asistencia Técnica

Este grupo contempla las actuaciones por las que se establecen los mecanismos de asistencia técnica, preparación, seguimiento, evaluación, control , estudios y publicidad de los proyectos.

4.1. Gastos preparatorios

Aquellas actividades encaminadas a la preparación del proyecto y a la conclusión de la fase de  perfeccionamiento del mismo

4.2. Gestión administrativa

Tareas económico-administrativas derivadas de la gestión y del cumplimiento de los procedimientos aplicables a cada proyecto EQUAL, que se establezcan en virtud de las normativa nacional y comunitaria vigente.

4.3. Control financiero

En el supuesto de que la AD no tenga entre sus socios a ninguna entidad pública que asuma la tarea de realizar el control del gasto y emitir las certificaciones oportunas, se deberá contratar una auditoria externa que verifique las declaraciones financieras y su adecuación a precios de mercado, y que certifique la legalidad del gasto realizado.

4.4. Coordinación técnica

Actuaciones relativas al establecimiento de un sistema de organización y de comunicación entre los miembros de la AD que propicie el cumplimiento de los objetivos previstos.

4.5. Seguimiento y evaluación

Sistema de seguimiento y evaluación de las acciones emprendidas tanto de carácter interno como externo. 

4.6. Estudios 

4.7. Publicidad de los proyectos

5. AMPLIACIÓN DE LA ELEGIBILIDAD

5.1. Apoyo a la creación de servicios

· Creación y mantenimiento de servicios de cuidado y atención a personas dependientes.

· Desarrollo y mantenimiento de servicios sociales complementarios y previos a los procesos de inserción sociolaboral.

· Creación de centros de empresas y servicios a las Pymes.

· Creación de servicios adaptados a la baja densidad de población.

5.2. Incentivos a la creación de empresas e instrumentos financieros de apoyo

· Incentivos económicos e instrumentos de apoyo a la economía social, al autoempleo y a las empresas de inserción.

· Incentivos económicos para fomentar la creación de actividad empresarial en el medio rural para la producción y comercialización de nuevos servicios y productos de calidad con marca local.

· Incentivos económicos para fomentar la creación de actividad en el sector de la pesca y la agricultura.

· Instrumentos de economía solidaria para la creación de iniciativas a escala local.

5.3. Adquisición de equipamientos y apoyo a la inversión para el desarrollo de la sociedad de la información

· Adquisición de equipamientos destinados a la aplicación de nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

5.4. Eliminación de barreras arquitectónicas y de comunicación que posibilite el acceso en condiciones de igualdad

· Eliminación de barreras arquitectónicas para personas con dificultades de movilidad.

· Eliminación de barreras de comunicación para personas con especiales dificultades de acceso.

· Adaptación de puestos de trabajo para personas que presenten algún tipo de discapacidad.

5.5. Potenciación de elementos culturales y medioambientales

· Apoyo a la comercialización de productos artesanos de calidad.

· Potenciación de elementos culturales en el medio rural ligados a iniciativas locales de creación de empleo.

· Medidas de apoyo que favorezcan condiciones medioambientales en el entorno laboral y social.

6. TRANSNACIONALIDAD

Dentro de este epígrafe podrán llevarse a cabo, entre otras, las siguientes actividades:

• Visitas de estudio para conocer la situación y la forma de trabajar de los socios transnacionales.

• Intercambio de documentación, materiales y experiencias, promoviendo la transferencia y la adaptación de los mecanismos o metodologías empleados con éxito a las situaciones de otros

Estados miembros.

• Realización de prácticas y/o formación conjunta de las personas implicadas en la puesta en marcha de los proyectos y, en particular, del personal técnico y de formación.

• Estancias y/o intercambio de alumnos/as o de trabajadores/as en prácticas.

• Desarrollo paralelo de enfoques innovadores y posterior evaluación comparativa de resultados.

• Desarrollo conjunto de materiales, metodologías y cursos de formación.

• Desarrollo de redes de información y comunicación y acciones de difusión, incluidas jornadas y

campañas de sensibilización.

• Establecimiento de servicios de carácter transnacional, incluidas redes de comercialización.



	Actividades Acción 3
	La Acción 3 es una acción separada, impulsada y tutelada por la autoridad de gestión y por el Comité de Seguimiento. Su objeto es contribuir a apoyar los proyectos en su empeño por lograr la traslación de las mejores prácticas y las herramientas innovadoras a las políticas generales, a través de la creación de redes temáticas, la puesta en común de logros de distintos proyectos, el apoyo a la difusión fuera del ámbito del propio proyecto, etc

Con cargo a una reserva financiera para todo el periodo de programación de un máximo de 30 millones de euros prevista para esta Acción en el Complemento de Programa, cabrá realizar tanto las actividades que soliciten las propias Agrupaciones de Desarrollo como aquéllas que proponga la autoridad de gestión por propia iniciativa o a iniciativa del Comité de Seguimiento, por considerarlas de interés para el cumplimiento de los objetivos de transferencia de la Iniciativa.

El Grupo de Trabajo para la transferencia, creado por el Comité de Seguimiento, establece las prioridades temáticas y valora y aprueba las propuestas de Acción 3 que se presentan. Asimismo, elaborará y aprobará el Plan de Transferencia a las políticas y generalización de buenas prácticas aplicable en ésta segunda fase de proyectos de la Iniciativa Comunitaria Equal.

Para su ejecución, las entidades interesadas presentarán ante la autoridad de gestión una solicitud de financiación adicional, acompañada de la propuesta de actuación a realizar, entidades implicadas, objetivos y presupuesto, etc., además de la pertinente garantía de cofinanciación.

Es preciso tener en cuenta que las actuaciones que se puedan llevar a cabo en un proyecto de Acción 3 podrán ser individuales o colectivas y por ello habrá de preverse en la solicitud de financiación los mecanismos de reparto de la actividad a realizar, el ejercicio de la función de control y el sistema de asunción de responsabilidad.

Una vez estudiada la solicitud y valorado su impacto en función del cumplimiento de los objetivos previstos para la Acción 3, se emitirá la correspondiente resolución.

La naturaleza de las actividades a desarrollar en la Acción 3 está abierta a un amplio margen de posibilidades, dada la tipología de las actuaciones a realizar, que fundamentalmente son las siguientes:

· En primer lugar, las encaminadas a favorecer el contacto entre los proyectos participantes, que contribuyan a diseñar y generar redes de cooperación y transferencia de resultados. 

· En segundo lugar, las relativas al intercambio de datos con otros Estados miembros para generar un flujo continuo de información que permita el análisis de las mejores prácticas, la transferencia de resultados y el aprovechamiento de las principales innovaciones metodológicas. 

· En tercer lugar, la creación de grupos temáticos, impulsados tanto por los Estados miembros como por la Comisión, que debe contribuir a la transferencia de los resultados de los proyectos y producir información complementaria para la valoración del cumplimiento de los objetivos.

En la realización de estas últimas, se podrá requerir a las AD para que participen en el desarrollo de actividades ligadas a la Acción 3 que se realicen a instancia de la propia autoridad de gestión o de la Comisión europea. 

Esta participación es de carácter obligatorio y, en principio, ninguna ayuda adicional será acordada para esta actividad, que deberá ser financiada con cargo a la reserva financiera del 1% de que disponen todos los proyectos para atender esta eventualidad. 


	Ficha


5


	GASTOS SUBVENCIONABLES

	Gastos elegibles


	Las normas de elegibilidad de gastos aplicables a la I.C. Equal se recogen en el Reglamento (CE) nº 448/2004 de 10 de marzo. Además, la Ley General de Subvenciones (Ley 38/2003 de 17 de noviembre) tendrá carácter supletorio en los supuestos para los que la normativa europea no haya establecido regulación alguna.

Los gastos elegibles o subvencionables de un proyecto EQUAL se refieren exclusivamente a aquellos en los que se incurra para la realización de las actividades desarrolladas durante su ejecución.

La condición de elegibilidad del gasto imputable al proyecto EQUAL se deriva del cumplimiento de cuatro requisitos: 

· Que se trate de gastos de actividades asociadas a una actuación elegible dentro de las previstas en el PIC EQUAL.

· Que sean adecuados a los objetivos y contenidos del programa de trabajo.

· Que exista constancia documental sobre su realización, de manera que puedan ser verificables.

· Que se realicen dentro del periodo de actuación aprobado. 

Justificación del gasto

Los beneficiarios finales mantendrán un sistema de contabilidad separada o una codificación contable adecuada de todas las transacciones realizadas en todas las fases y actividades del proyecto.

Únicamente podrán ser justificados los gastos efectivamente realizados y pagados, mediante las facturas originales pagadas o mediante documentos contables de valor probatorio equivalente.

Se establecerá un mecanismo de identificación de las facturas o documentos originales del gasto (mediante un sello, troquel u otro método similar), de forma que figure su condición de gasto cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en el marco de la Iniciativa EQUAL.

La documentación relativa a la verificación del gasto realizado deberá conservarse a disposición de los organismos de auditoria y control, en los términos y plazos previstos en el artículo 38.6 del Reglamento 1260/1999 sobre Fondos Estructurales.

Los gastos efectivamente realizados para los cuales no se materializa ningún pago se consideran aportaciones en especie y, como tales, contribuyen a la financiación del proyecto.

	Contribución en especie


	La contribución en especie es una aportación no dineraria que consiste en la puesta a disposición del proyecto de materiales, equipos, locales, actividad de profesionales y trabajo voluntario.

La contribución en especie podrá formar parte del coste total del proyecto siempre y cuando cumpla los siguientes requisitos:

· Que el valor de la aportación sea evaluado por un tasador independiente o por un organismo oficial debidamente cualificado. En el caso del trabajo voluntario no remunerado, el valor de dicho trabajo se determinará según el tiempo prestado y los salarios normales, por hora y día, para el tipo y nivel de trabajador/a que lo realiza.

· Que la valoración quede plasmada en un documento que deberá conservarse a disposición de los organismos que realicen las tareas de auditoria y control.

· Que la estimación del valor de la aportación en especie y sus características aparezcan consignadas en el preceptivo certificado de cofinanciación. 

· Que se comunique previamente a la autoridad de gestión cualquier modificación del contenido de esta contribución que pueda darse a lo largo de la vida del proyecto. 

· Que el valor de la aportación en especie al presupuesto del proyecto no supere el 10% del coste total aprobado, salvo casos excepcionales, que deben ser previamente valorados y aceptados por la autoridad de gestión.

· Que los gastos en especie del conjunto de la actividad que realiza cada socio no superen el montante de la cofinanciación nacional correspondiente a dicha actividad. En todo caso se debe garantizar que ningún socio reciba ayuda comunitaria por gastos en especie, ya que las contribuciones en especie no son reembolsables.
Justificación del gasto

Los gastos en especie, al igual que cualquier otro gasto, se incluyen en las certificaciones periódicas presentadas. 

Se deberá mantener en todo momento a disposición el documento en el que figure la tasación o valoración realizada en relación con la aportación de materiales, equipos y locales.

En cuanto a la actividad de profesionales o el trabajo voluntario no remunerado, el cálculo del valor se hará en función del tiempo trabajado, aplicando como criterio de coste el reconocido a profesionales de características similares. Deberá utilizarse asimismo cualquier método o mecanismo de control de la actividad que permita verificar la existencia y duración de la prestación que se justifica.

	Contratación externa


	La Iniciativa EQUAL introduce un modelo de gestión de los proyectos de empleo y desarrollo de los recursos humanos consistente en la realización de actividades por un conjunto de agentes clave en la problemática del territorio o sector de actividad que se pretende abordar. Ello significa que son las propias entidades miembros de la AD las que realizan directamente las actuaciones del proyecto.

No obstante si, de forma excepcional, es necesaria la contratación de servicios externos para la realización de determinadas actividades, éstas podrán ser contratadas por la AD o por cualquiera de sus socios.

Todo procedimiento de contratación deberá respetar los principios de transparencia, publicidad y libre concurrencia consignados en la normativa nacional y en la normativa comunitaria. En el Acuerdo de Constitución de la AD debe constar la garantía de que se respetarán dichos principios.

Si el organismo que contrata el servicio pertenece a la administración pública estará sujeto a lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en la normativa autonómica o local aplicable en materia de contratación.

Si la entidad contratante no es pública, estará igualmente sometida a los principios de transparencia, publicidad y libre concurrencia, de acuerdo con lo previsto en la normativa comunitaria. 

A efectos de determinar los procedimientos a seguir, se podrán aplicar por analogía los límites contemplados en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Cuando se contraten obras o servicios cuya cuantía se encuentre por debajo de los límites mencionados, el respeto a los principios de transparencia, publicidad y libre concurrencia implica que la entidad contratante debe solicitar varios presupuestos y elegir el más conveniente. La documentación justificativa de este proceso ha de conservarse a disposición de la auditoria y control. 

Los contratos de mayor cuantía deben publicar suficientemente la licitación para su adjudicación.

No podrán ser cofinanciados por el FSE ni la contratación que suponga aumentar el coste de ejecución sin que aporte ningún valor añadido, ni aquellos contratos en los que los pagos se definan como un porcentaje del coste total de la actividad realizada.

Los contratistas deberán facilitar a los organismos de auditoria y control toda la información necesaria relativa a las actividades contratadas.

Justificación del gasto

La actividad o el servicio contratado deberán justificarse con el expediente de contratación, en el caso de Administraciones Públicas y, en el resto de los casos, con la documentación que ha servido de base para tomar la decisión de adjudicación, la aportación del contrato en el que figuren las prescripciones técnicas del mismo y el sistema de seguimiento y recepción de la actividad, la factura o facturas pagadas de acuerdo con el precio y el sistema de pago acordado y la constancia documental de la transferencia de fondos.

	Inicio de la elegibilidad de Gastos
	Los gastos en que incurran los proyectos son elegibles desde la fecha de publicación de la convocatoria en el BOE (29 de marzo de 2004). Si alguno de los proyectos seleccionados no cumpliese con los plazos y condiciones establecidos en la resolución aprobatoria quedará excluido, pero podrá liquidar los gastos en los que haya incurrido hasta el momento de recibir la notificación.

Una vez que la UAFSE ha notificado la aceptación de los documentos de formalización de la AD y del programa de trabajo revisado, cada AD puede comenzar a remitir a la Unidad certificados y peticiones de pago de los gastos realizados, en los modelos establecidos al efecto, acompañando la documentación justificativa que se establezca.

Justificación del gasto del 2004 

Las actividades de la primera anualidad (2004) , si las hubiere, se justificarán mediante una certificación (anual) que deberá incorporar todos los gastos realizados y efectivamente pagados desde la fecha de publicación de la convocatoria (29 de marzo) hasta  la fecha de presentación de dicha liquidación (31/12/2004). Dicha certificación deberá presentarse antes del 15 de abril de 2005.



	Tipos de Gastos
	Las actuaciones se estructuran en torno a los tipos de actividad que se exponen a continuación, tal como figuran en el sistema de seguimiento de la información diseñado por la UAFSE. Las tres primeras categorías responden a los requerimientos generales previstos en la normativa FSE y las tres últimas a las características específicas de los proyectos de esta Iniciativa.

Asistencia a personas

Los gastos comprendidos en este epígrafe se refieren a actividades dirigidas a personas beneficiarias directas del proyecto, relacionadas con el desarrollo de sus posibilidades de inserción o mantenimiento del empleo, en particular las referidas a orientación, asesoramiento, formación y ayudas a la generación de actividad, que podrán formar parte de itinerarios integrados de inserción.

Podrán incluirse, entre otros, gastos corrientes, gastos de personal (coordinador, técnico, orientador, formador, asesor...), material didáctico, ayudas a los beneficiarios, desplazamientos, locales, equipos, etc.

Los gastos de orientación y asesoramiento que se consignen en este apartado se referirán a las actividades dirigidas a personas determinadas (cursos, módulos, sesiones...), en particular cuando formen parte de un itinerario integrado de inserción.

Estructuras y sistemas

Los gastos comprendidos en este epígrafe se refieren a las actividades relacionadas con la mejora de los recursos que el proyecto pone a disposición de las personas beneficiarias, con el fin de incrementar la eficacia de las actuaciones previstas.

Se incluyen gastos de formación de formadores/as, estructura personal y física derivada de la creación y/o mantenimiento de servicios, en particular gastos corrientes, personal, materiales, equipamiento, mantenimiento, locales, etc.

Se imputarán a estructuras y sistemas los gastos que se deriven de la realización de actividades de orientación y asesoramiento cuando se trate de la prestación de un servicio dirigido a un número indeterminado de personas beneficiarias.

Medidas de Acompañamiento

Los gastos comprendidos en este apartado se refieren a actividades complementarias que pretenden, por un lado, eliminar las trabas que impiden la participación en el proyecto de las personas con especiales dificultades y, por otro lado, a aquéllas que tienen como objetivo incrementar la eficacia de los resultados de las acciones emprendidas.

Comprende, entre otros tipos de gastos, ayudas para la atención de personas dependientes, gastos derivados de la eliminación de barreras que impiden el acceso a las actividades del proyecto, estructura personal y física derivada de la prestación de servicios de acompañamiento a la inserción (tutorías personalizadas, mentoring...), materiales de difusión y sensibilización, etc.

Asistencia Técnica

Dentro del grupo de actividades relativas a la Asistencia Técnica (ver ficha 4), se encuentran, entre otros, los gastos preparatorios, de administración y gestión que son los derivados de la realización de las tareas económico-administrativas, y de control exigidas por la Autoridad de Gestión en relación con los procedimientos y sistemas de gestión necesarios para la realización de un proyecto.

Estos gastos se referirán fundamentalmente a los costes del personal que realice las tareas administrativas de gestión y justificación del proyecto, así como los gastos asociados a esta actividad, tales como gastos corrientes, equipamiento, material, etc.

El Complemento del PIC EQUAL establece para este tipo de gastos una limitación del 10% del coste total del proyecto, límite que no podrá ser sobrepasado, salvo que concurran causas justificadas y debidamente acreditadas que sean apreciadas y autorizadas previamente por la autoridad de gestión.

Asimismo, la partida de Asistencia Técnica incluye los gastos de coordinación técnica del proyecto, de seguimiento y evaluación, los estudios y la publicidad del proyecto en sí.

Ampliación de la elegibilidad

Los proyectos EQUAL podrán incorporar actuaciones cubiertas habitualmente por Fondos Estructurales distintos del FSE (FEDER, FEOGA e IFOP) con el límite del 15% de la dotación financiera del coste total del proyecto.

Los gastos imputables a la ampliación de la elegibilidad deberán estar directamente asociados a las actividades previstas en el Complemento del PIC español EQUAL y deberán estar recogidos en el programa de trabajo de la AD. 

Ello supone que no podrán ser tenidos en cuenta aquellos gastos de ampliación de la elegibilidad que no figuren en el presupuesto presentado por la AD. Cualquier incorporación posterior deberá ser solicitada previamente a la Autoridad de Gestión, la cual deberá aceptar de forma expresa su inclusión.

Transnacionalidad

Este apartado incluye todos los gastos relativos al desarrollo del programa de trabajo transnacional, comprendiendo gastos de transporte, alojamiento y manutención, gastos de interpretación y traducción, gastos de personal, equipos, elaboración de materiales, reuniones y seminarios, etc. El presupuesto destinado al programa de trabajo transnacional deberá estar entre un 5% y un 8% del presupuesto total aprobado para el proyecto.

El PIC español no prevé la posibilidad de compartir gastos utilizando la fórmula de la prorrata de una misma factura o documento contable de justificación del gasto entre AD de diferentes países, optando por un sistema de reparto equilibrado de las tareas o de partes de las mismas que puedan ser acreditadas por un mecanismo de justificación independiente. 

(Por ejemplo, en una tarea compartida, como puede ser la elaboración de material didáctico, una AD puede hacerse cargo de la redacción y otra de la edición, de manera que cada una pueda justificar una facturación independiente dentro de su proyecto.) 

	Conceptos de gasto de carácter transversal 
	Se consideran bajo este epígrafe conceptos de gasto habituales en la gestión de proyectos cofinanciados por el FSE, que se incorporan de forma transversal a las distintas actuaciones que se realizan y que dado que a veces están sujetos a ciertas limitaciones, suelen suscitar dudas sobre su imputación, método de cálculo o adecuación. 

Gastos generales

Los gastos generales son los gastos corrientes que genera la ejecución del proyecto y que normalmente son comunes a los diferentes servicios o actividades que ofrece. En este concepto quedarían comprendidos: material de oficina, fotocopias, correo, teléfono, fax, calefacción, electricidad, agua, mantenimiento, limpieza, etc. 

Este tipo de gastos serán subvencionables a condición de que correspondan a costes reales de ejecución. 

Es conveniente elaborar, al inicio de las actuaciones, una metodología para el cálculo de estos gastos común a todos los socios de la AD que permita y facilite su imputación a las sucesivas certificaciones de gastos que se presenten y que se mantenga a disposición de los correspondientes servicios de Control.

Justificación del gasto

Estos gastos se justificarán mediante las facturas correspondientes. En el caso de que no se dispusiera de una factura independiente por tratarse de gastos compartidos con otras actividades, se asignarán a prorrata con arreglo a un método equitativo, debidamente justificado, de manera que puedan ser verificados, tanto el porcentaje de imputación como el método de cálculo, cuando así se requiera. 

Gastos de Personal

Serán cofinanciables los sueldos del personal que se contrate para la realización de las actividades del proyecto o el de funcionarios o empleados públicos en los siguientes supuestos:

· Personal funcionario u otros empleados/as públicos/as que sean destinados mediante decisión formal a la realización de tareas del proyecto EQUAL.

· Personal laboral fijo, con las mismas condiciones de designación que el personal funcionario.

· Personal laboral de carácter temporal contratado de forma exclusiva para la realización de actividades EQUAL en el contrato realizado. También podrá ser considerado cualquier otro personal que se contrate bajo modalidades de tiempo parcial o compartido, siempre que conste su adscripción al proyecto EQUAL en el propio contrato o se realice una designación específica a las tareas del proyecto.

Justificación del gasto
· En el caso de funcionarios/as o personal laboral fijo: nóminas y documentos justificativos del pago de las cargas sociales, así como certificación de la Autoridad competente en la que conste la asignación de la persona a las tareas EQUAL, sus funciones y competencias y el tiempo de desempeño de dichas funciones. Este documento deberá expedirse con antelación al desarrollo de las tareas.

· En el caso de personal laboral temporal: contratos, nóminas y documentos justificativos del abono de las cargas sociales.

Ayudas directas a las personas beneficiarias

El objetivo de concentrar las actuaciones del programa EQUAL en las personas más desfavorecidas o que sufren de forma más acusada los problemas de desigualdad y/o discriminación frente al mercado de trabajo justifica en ocasiones la necesidad de prestar un apoyo económico individualizado que facilite la posibilidad de participación y elimine las barreras que a menudo impiden el acceso de dichas personas a los procesos de inserción. 

Dentro de este contexto, son elegibles los costes destinados a cubrir las necesidades de transporte, manutención, subsistencia, etc., de las personas beneficiarias del proyecto, bien a través del coste real realizado (alimentación, transporte, etc.) o a través del abono de becas, becas salario, salario de inserción, etc. 

Justificación del gasto

Además del documento en el que figuren las condiciones generales de acceso a las ayudas mencionadas y las cuantías establecidas para cada uno de los conceptos utilizados, deberán conservarse en todo caso los documentos que justifiquen la percepción individualizada de dichas ayudas y su cuantía (recibos firmados por el perceptor o documento equivalente, así como constancia de la transacción financiera).

Compatibilidad con otros subsidios

La percepción de ayudas y/o becas por los/as beneficiarios/as es incompatible con cualquier otra percepción de la misma naturaleza financiada con cargo a proyectos o programas subvencionados por la Unión Europea.

En el caso de personas beneficiarias perceptoras de subsidios de desempleo, rentas de inserción u otras de análoga naturaleza, a la hora de fijar las posibles ayudas con cargo a Equal, habrán de tenerse en cuenta las limitaciones en las cuantías que establecen las  normas para la percepción de los mencionados subsidios.

Desplazamientos y dietas

La configuración de los proyectos EQUAL plantea la necesidad de desplazarse tanto en el territorio nacional de intervención como entre los países que han establecido una relación transnacional.

Dada la diversidad de socios que integran la AD, es conveniente fijar de antemano unas reglas comunes sobre la cuantía de los gastos, distinguiendo entre los derivados de un coste realizado (desplazamiento, alojamiento o manutención, efectivamente pagados) de aquellos cuyo coste ha sido previamente calculado (dietas de manutención). En ambos casos es conveniente marcar los límites que ha de respetar el conjunto de los socios, tomando como referencia aquellos establecidos para los socios de la AD que estén sometidos a una normativa específica en la materia.

En todo caso habrá de estarse en posición de demostrar que los gastos son adecuados, que se han elegido tarifas de transporte económicas, que el alojamiento utilizado responde a estándares medios y que las dietas, en su caso, son equivalentes a las de las entidades que en el proyecto están sujetas a normativa específica.

Justificación del gasto

La justificación de los gastos derivados de un coste efectivamente pagado por la prestación del servicio de transporte, alojamiento o manutención que corresponda se realizará a través de la presentación de todos los documentos justificativos de los mismos (billetes de avión, tren, bus, taxi, factura de hotel, factura de restaurante, etc.).

La justificación de una dieta calculada en función de las cuantías establecidas en una normativa de aplicación se realizará a través del documento de ingreso o pago de dichas dietas a la persona que se desplaza.

Es conveniente conservar junto a la justificación de estos gastos la documentación acreditativa de la actividad realizada (convocatoria, firmas de  asistentes, acuerdos celebrados, actas de las reuniones, etc.).

Gastos financieros y legales

En el marco de la Iniciativa EQUAL sólo podrán ser tenidos en cuenta los siguientes gastos relacionados con operaciones bancarias, gastos legales y financieros:

· Gastos por la apertura de una cuenta bancaria y su mantenimiento.

· Gastos de asesoramiento legal, notaría, asesoramiento técnico o financiero que estén ligados a la preparación y ejecución del proyecto.

· Avales o fianzas bancarias, sólo en el caso de que una disposición normativa lo requiera. Esta situación es aplicable a los avales exigidos en las convocatorias de subvención de las entidades públicas que financian proyectos, al efecto de poder anticipar la ayuda.

· IVA soportado cuando suponga un coste real para la entidad. En el caso de entidades que estén sujetas a la regla de prorrata general, el coste del IVA se calculará en base a la prorrata definitiva del último ejercicio finalizado.

· Gastos de contabilidad y auditoria (sólo en el caso de que se requiera por la autoridad de gestión).

Las tareas de contabilidad y de control de la gestión las realiza, en principio, un socio de la AD que sea público y no es un gasto elegible cuando son realizadas por funcionarios públicos dentro de sus tareas cotidianas en el seno de su propia organización.

La fórmula de gestión de las Iniciativas Comunitarias a través de una Agrupación de Desarrollo, que implica la participación de un número indeterminado de agentes, por lo que las tareas referidas a la totalidad del grupo nunca podrían considerarse cotidianas, lleva a tener en consideración ciertos gastos derivados de la actividad de control realizada por personal funcionario especializado (interventor/a) de una de las administraciones públicas implicadas.

En este caso, la persona responsable de la entidad que asume el control de la gestión del proyecto debe autorizar la compatibilidad del funcionario para la realización de dicha tarea y que ésta se lleve a cabo fuera de su horario habitual de trabajo. El abono de estos servicios se realizará al funcionario en cuestión en cada nómina mensual, documento que servirá de justificante del gasto.

En el caso de que no exista en la AD ningún organismo público que asuma las tareas de control financiero del proyecto, o que existan dificultades insoslayables que impidan su realización por uno de los socios públicos de la AD, previa justificación de dichas dificultades y autorización de la autoridad de gestión, se podrá contratar una empresa o servicio personal de acreditada solvencia que realice dicha tarea.

En ambos casos deberá tenerse en cuenta la limitación presupuestaria del 10% que figura en el Programa Operativo para las actividades de asistencia técnica del proyecto. Así mismo habrá de garantizarse que la auditoría no sólo comprueba el cumplimiento de la normativa nacional y las normas contables en uso, sino que certifica el respeto a las disposiciones comunitarias reglamentarias en la materia.

Justificación del gasto

La justificación de este tipo de gastos se realizará a través de la documentación probatoria pertinente. En el caso de que la AD se haya dotado de un sistema externo de auditoria, se estará a lo previsto en materia de contratación. 

Gastos de locales y equipamiento

La utilización de locales para llevar a cabo las actividades de los proyectos por regla general conlleva un coste que es directamente subvencionable.

La imputación de dicho gasto puede ser considerada en los siguientes supuestos:

· Alquiler conforme a los precios de mercado.

· Cesión de local a través de la imputación del valor estimado del mismo, realizada por un tasador independiente (véase “Contribución en especie”).

Es subvencionable el gasto derivado de la adquisición y utilización de equipos y mobiliario en el desarrollo del proyecto en los siguientes supuestos:

· Alquiler conforme a los precios de mercado.

· Renting (servicio integral de alquiler de bienes sin opción de compra): teniendo en cuenta que el precio del renting no podrá ser superior al coste de un alquiler más la contratación de servicios adicionales.

· Leasing (arrendamiento financiero de un bien mueble con opción de compra): únicamente será imputable el importe correspondiente a la amortización de capital.

· Amortización cuyo coste se calcule de conformidad con las normas pertinentes de contabilidad y se refiera al periodo de uso (la vida del proyecto), siempre y cuando el bien no haya sido comprado con ayuda de subvenciones nacionales o comunitarias.

· Cesión del equipamiento cuyo coste se haya establecido a partir a una tasación independiente (véase ”Contribución en especie”).

· Adquisición de acuerdo con la posibilidad de ampliación de la elegibilidad, siempre que estuviera prevista en el programa presentado.

Justificación del gasto

· Alquiler, renting o leasing: contrato realizado y factura pagada.

· En caso de amortización del bien, documentos que permitan justificar la imputación realizada (factura con fecha de compra, plan contable de amortización y sistema de cálculo para la imputación). En el caso de equipos informáticos sólo se permitirá su amortización si tienen una antigüedad menor de tres años y no están totalmente amortizados.

· En caso de contribución en especie, certificados o tasaciones que han servido de base para el cálculo del valor del bien imputado y cualquier sistema que permita la verificación de la utilización que se justifica.

· En el caso de adquisición, factura pagada conforme a precios de mercado.

	Tipos de gastos Acción 3
	La naturaleza de las actividades previstas para la Acción 3, en especial las realizadas a instancia de las propias AD, referidas a la generación de redes de cooperación y al intercambio de información para el análisis de las mejores prácticas (ver ficha 4), hace que le sea de aplicación toda la tipología de gastos hasta ahora comentada.

En todo caso, tendrán particular importancia todos aquellos gastos ligados a la difusión, sensibilización, transferencia y valoración de los resultados de las actuaciones puestas en marcha en el desarrollo del proyecto.

El PIC español no prevé la posibilidad de compartir gastos; por lo tanto, para aquellas actividades conjuntas realizadas por varias AD en el contexto de la Acción 3, éstas habrán de optar por un sistema de reparto equilibrado de las tareas o de partes de las mismas que puedan ser acreditadas por un mecanismo de justificación independiente. 

En cuanto a las actividades temáticas derivadas de la participación de una AD en Grupos Temáticos promovidos por la autoridad de gestión o por la Comisión Europea, la tipología de gastos se limitará a los derivados de la asistencia a reuniones (desplazamiento, manutención, dietas y alojamiento).


	Ficha

6


	CERTIFICACIONES Y PAGOS

	Competencia
	La UAFSE, en el ejercicio de sus funciones como autoridad de gestión de la Iniciativa EQUAL, es la entidad competente para examinar los documentos justificativos de los gastos realizados y pagados por las AD. Asimismo, en el ejercicio de sus funciones como autoridad pagadora, debe proceder al reembolso de la parte de cofinanciación correspondiente al gasto justificado (el 75% en zonas de Objetivo 1 y el 50% en las demás), tras la verificación y control del mismo.

	Sistema de reembolso

	El procedimiento para el abono de la ayuda comunitaria concedida a las AD para la realización de los proyectos esta basado en el sistema de reembolso.

Para poder acceder a la ayuda concedida será necesario que:

· Haya habido una realización efectiva de actuaciones 

· Sus costes hayan sido materialmente satisfechos

· Se introduzcan los datos de ejecución en el sistema de seguimiento

· Se presente una certificación de gastos

· Se presente una petición de pago

· Se incorpore un informe sobre las actividades y los gastos que se certifican
Tras su verificación, la UAFSE ordenará al Tesoro Público la transferencia de la cofinanciación aplicable a los gastos justificados.

Justificación del gasto

El proceso de justificación/certificación de gastos se realizará a través del sistema informático elaborado por la UAFSE, el cual, una vez introducidos los datos de ejecución, emitirá los siguientes documentos:

· Un resumen de los gastos realizados

· Una certificación del gasto

· Una petición de pago 

La certificación del gasto y la petición de pago, una vez firmadas por las personas que ostenten la capacidad dentro de la AD, deberán ser remitidas a la UAFSE junto con el resumen de gastos realizados y el informe sobre las actividades y los gastos que se certifican (véase el apartado: “Informes”). 

	Periodicidad
	Justificación del gasto del 2004 

Las actividades de la primera anualidad (2004) , si las hubiere, se justificarán mediante una certificación (anual) que deberá incorporar todos los gastos realizados y efectivamente pagados desde la fecha de publicación de la convocatoria (29 de marzo) hasta  la fecha de presentación de dicha liquidación (31/12/2004). Dicha certificación deberá presentarse antes del 15 de abril de 2005.

Justificación del gasto a partir de 2005

Las actuaciones podrán certificarse de forma periódica, siendo al menos obligatorio que haya una certificación al final de cada año natural en que se desarrolle un proyecto. 

 En cuanto a la Acción 3, en su caso, será objeto de unos requerimientos específicos que estarán recogidos en la resolución aprobatoria y que podrán variar según la tipología de la actuación realizada.


	[image: image3.png]



Organigrama

	La UAFSE, como autoridad de gestión y pagadora, dispone de un anticipo del 7% de la ayuda asignada al Programa EQUAL, que se encuentra depositado en el Tesoro Público para atender el pago de los reembolsos relativos a las certificaciones que presenten los proyectos. La UAFSE, en el plazo máximo de un mes a contar desde la validación de la certificación presentada por cada AD, ordenará al Tesoro la realización de los pagos correspondientes.

Del mismo modo, la UAFSE remitirá (tres veces al año) a los servicios de la Comisión las solicitudes de Pago relativas al conjunto del Programa. La Comisión ingresará en el Tesoro la ayuda correspondiente a las certificaciones realizadas en un plazo que no excederá de dos meses a partir de la recepción de la solicitud de pago. 

Dichos ingresos realimentarán el anticipo del programa que durante toda la intervención será utilizado por la UAFSE para sufragar la participación comunitaria en los gastos relativos a esta intervención.

	Certificaciones


	Durante el desarrollo del proyecto, las AD tienen la posibilidad de presentar certificaciones parciales que correspondan a gastos pagados, debidamente documentadas, siguiendo el procedimiento descrito anteriormente. No se ha establecido, en principio, ningún plazo determinado, aunque sería aconsejable la presentación de certificaciones cada seis meses.

Con carácter obligatorio los proyectos deberán presentar antes del 15 de Abril una certificación anual de gastos y un informe comprensivo de las actuaciones realizadas a lo largo del año (véase “Informes”). 

La certificación de gastos deberá contener la información que permita verificar la adecuación, la elegibilidad y la idoneidad de los gastos en relación con las acciones previstas y realizadas en los proyectos.  Para ello el Informe que preceptivamente acompaña a la certificación debe incorporar un capítulo sobre Ejecución del Presupuesto que desarrolle de manera suficiente la tipología de gastos asociados a las actuaciones que se certifican.

La primera certificación que se presenta a la UAFSE debe acompañar la acreditación de la cuenta bancaria dónde se hace el ingreso del Tesoro Público.

Dicho capítulo deberá contener información sobre todos los elementos que componen cada uno de los conceptos de gasto que figuran en la certificación que se presenta.

Asimismo se aportará una explicación suficiente sobre las variaciones que se hayan producido entre las previsiones financieras presentadas en la solicitud y la ejecución final de las mismas. 

La realización del proyecto debe ajustarse, en principio, al plan financiero presentado. Existe, no obstante un cierto margen de flexibilidad en relación con gastos realizados que no hubieran sido previstos en la solicitud inicial o bien en relación con variaciones en las cuantías de gastos previstos. Las desviaciones financieras de carácter menor (máximo 20%) podrán ser compensadas entre las partidas de gastos que componen la certificación.

Las desviaciones de mayor volumen así como los gastos no previstos se analizarán a la luz de las justificaciones presentadas por la entidad durante el desarrollo del  proyecto y serán autorizadas por la UAFSE.

Sea cual fuere la naturaleza del gasto que se justifique, además de su condición de elegible, deberá ser verificable.



	Pagos


	Se podrán presentar certificaciones parciales o anuales que den lugar a Pagos intermedios hasta completar un montante que no podrá superar el 95% de la ayuda asignada al proyecto.

Una vez verificada la documentación aportada, la UAFSE ordenará al Tesoro Público la transferencia al beneficiario final del importe de la cofinanciación aplicable a los gastos liquidados.

Dentro de los 4 meses siguientes a la fecha de finalización del proyecto o a la fecha límite de ejecución establecida por la UAFSE, las AD presentarán la liquidación final de gastos siguiendo los procedimientos de certificación mencionados con anterioridad.

Esta liquidación definitiva deberá acompañarse del informe (anual o parcial) que corresponda al último tramo de intervención y de un Informe final del conjunto del proyecto, al que deberán incorporarse los resultados de las evaluaciones (interna / externa) efectuadas a lo largo de su duración.

Esta última certificación de gastos debe presentarse ante la UAFSE, a más tardar, el 15 de abril de 2008 y podrá adoptar la forma de certificación anual del año 2007, siempre que los pagos relativos al desarrollo del proyecto se hayan efectuado antes del 31 de diciembre de dicho año. Si hay algún pago posterior, la certificación de cierre del proyecto con los gastos pagados durante los primeros meses de 2008 adoptará la forma de certificación parcial del año 2008.

La UAFSE procederá al pago del saldo final una vez efectuada la verificación de la documentación aportada y en la medida en que disponga de fondos para ello. El último pago de los proyectos queda condicionado a la aprobación por la Comisión Europea del saldo final del PIC.

Según el artículo 31 del Reglamento (CE) Nº 1260/99 relativo a los Fondos Estructurales, la Comisión liberará de oficio la parte de un compromiso que no haya sido pagado a cuenta o para el cual no se haya presentado una solicitud de pago admisible, al término del segundo año siguiente al del compromiso. Las cuantías afectadas ya no podrán ser objeto de una solicitud de pago y se descontarán de los planes financieros.

La autoridad de gestión advertirá a las AD de las posibles consecuencias de un descompromiso automático cuando detecte en el seguimiento de la intervención una baja ejecución financiera y podrá proponer al Comité de Seguimiento la reasignación de recursos derivados de dicha baja ejecución para prevenir la eventual minoración del montante del PIC.



	Informes

	Cada certificación de gasto debe presentarse acompañada de un informe sobre las actuaciones objeto de la certificación.

Llamamos Informe parcial al que acompaña a las certificaciones parciales que se presenten a lo largo del año. 

Este informe debe hacer referencia al periodo que se certifica y a la tipología de las actuaciones realizadas, y a la naturaleza de los gastos que se certifican; deberá asimismo, presentar una valoración sobre la adecuación de la realización a la programación y cualquier otra información que se considere pertinente para dar a conocer el desarrollo del proyecto.

Denominamos Informe anual al que acompaña cada una de las certificaciones anuales cuya presentación tiene carácter obligatorio.

Este informe, referido al conjunto de la actividad realizada durante el año de referencia, deberá contener como mínimo los siguientes epígrafes:

· Datos de identificación de la AD

· Entidad representante / Entidad encargada del control de la gestión

· Importe del coste total realizado en el año de referencia

· Ejecución del plan de trabajo  (actividades y gastos).

· Cumplimiento de los principios básicos de la Iniciativa (Capacitación, Enfoque Integrado, Complementariedad, Innovación y Transferencia)

· Cumplimiento de los principios transversales (Igualdad de Oportunidades, Sociedad de la Información, Eliminación de Barreras y Medio Ambiente)

· Desarrollo de los mecanismos de seguimiento, control y evaluación

· Cumplimiento de políticas Comunitarias (Información, Publicidad y Contratación).

El Informe final del proyecto se presentará con la liquidación final de gastos y deberá estar referido al conjunto del proyecto, analizando el grado de cumplimiento de los objetivos planteados al inicio del proyecto, en especial en lo referente al cumplimiento de los principios básicos de la Iniciativa, incorporando el resultado de las evaluaciones internas o externas que se hayan llevado a cabo.



	Ingreso en cuenta
	Cada AD está obligada a disponer de una cuenta debidamente acreditada ante el Tesoro Público a nombre de la entidad representante de la AD o de la propia AD si ésta ha adoptado una fórmula jurídica que lo permita.

La Dirección General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía efectuará en dicha cuenta los ingresos que la autoridad pagadora le ordene.

 En la Orden de Pago se detallará el importe a pagar a la AD, la cuenta bancaria correspondiente y el código identificativo del gasto, a efectos de su seguimiento y control.




	Ficha

7


	TRANSNACIONALIDAD

	Cooperación transnacional


	La cooperación transnacional es un elemento esencial e indispensable en cualquier proyecto EQUAL, que distingue esta forma de intervención del resto de acciones cofinanciadas por el FSE. Las experiencias anteriores han puesto de manifiesto que el trabajo con otros países es fundamental para el éxito de los proyectos, pues contribuye positivamente al desarrollo de enfoques y soluciones innovadoras y refuerza el impacto de los resultados.

La transnacionalidad se concreta a través de un programa de trabajo conjunto, basado en un intercambio real de experiencias entre las partes implicadas, que requiere desde el principio por parte de las AD:

· un esfuerzo y un compromiso formal de trabajo en común

· tiempo y dedicación

· recursos humanos y financieros adecuados

· infraestructuras de comunicación y conocimiento de idiomas

· capacidad de adaptación a formas de trabajo diferentes.

Los frutos de la cooperación transnacional deben beneficiar al conjunto de los socios de cada AD, de forma que todos ellos colaboren en estas acciones y puedan aprovechar sus resultados.

La cooperación transnacional se establece, por regla general, entre una AD de ámbito nacional y una o varias AD de otro/s Estado/s miembro/s. A esta agrupación transnacional podrán incorporarse socios no pertenecientes a la Unión Europea pero cuyos proyectos estén financiados con cargo a los programas PHARE, TACIS, MEDA y CARDS.

Con carácter excepcional, una AD podrá cooperar con una entidad transnacional que no participe en EQUAL siempre y cuando demuestre el valor añadido de su aportación y se pueda probar su capacidad para cubrir los gastos que se produzcan. A estos socios se les denomina “entidades asociadas” o “asociados transnacionales” y su participación deberá ser aprobada por la autoridad de gestión de los Estados miembros a los que pertenezcan los restantes socios.

En principio, cada AD deberá suscribir solamente un Acuerdo de Cooperación Transnacional, salvo que, por circunstancias debidamente justificadas, se considere oportuno suscribir un segundo acuerdo y así sea apreciado por la autoridad de gestión.

La Estructura de Apoyo de la UAFSE colaborará en la búsqueda de socios transnacionales. Para ello es indispensable que las AD faciliten información suficiente para que pueda establecerse un perfil del socio deseado.

Para cumplir los requisitos formales de la transnacionalidad, las AD deben presentar un Acuerdo de Cooperación Transnacional (ACT) en el plazo máximo de 7 meses desde la notificación de la  resolución aprobatoria.




	Acuerdo de Cooperación Transnacional
	La agrupación transnacional se formaliza a través del Acuerdo de Cooperación Transnacional (ACT). Este acuerdo con el socio o los socios transnacionales contiene un conjunto de informaciones comunes para todos los Estados miembros y debe ser introducido en la base de datos comunitaria – ETCIM – que la Comisión ha creado al efecto.

Una de las entidades será designada por el resto de participantes para realizar las labores de coordinación o secretariado del grupo transnacional. Esta entidad será la encargada de introducir los datos requeridos en la base de datos comunitaria.

Existe una tendencia a elegir como coordinador al socio de mayor experiencia en el trabajo en redes y cooperación europeas, pero puede resultar de mayor interés la utilización de un sistema rotativo, en el que los socios se turnen en las tareas de secretariado en las distintas fases o periodos temporales del proyecto. 

Procedimiento para la presentación del ACT

1.- Inclusión en la base de datos transnacional comunitaria, ETCIM. 

Quién: la entidad que haya sido designada para realizar la coordinación y las tareas de secretariado del grupo transnacional (“Secretaría ETCIM”).

Cómo: a través de una clave de acceso que le será facilitada por la autoridad de gestión del Estado miembro correspondiente a dicha AD.

Cuándo: antes del 30 de abril, plazo establecido por la Comisión para que todos los ACT estén introducidos en ETCIM. 

El cumplimiento de este plazo permitirá a las autoridades de gestión de los Estados miembros poder pronunciarse sobre la aceptación de los acuerdos alcanzados, de tal forma que aquellas AD que no vieran aceptada su propuesta tendrían la posibilidad de establecer una nueva relación antes de que finalice el periodo de perfeccionamiento del proyecto.

2.- Presentación del ACT ante la UAFSE

Quién: el representante de la AD.

Cómo: con el documento impreso que contiene los datos introducidos en ETCIM, en inglés/francés y una copia del mismo en español. El ACT debe estar firmado por todos los socios transnacionales, bien en el mismo documento, bien en copias del mismo firmadas por cada uno de los socios.

Cuándo: dentro del plazo de 7 meses a contar desde la notificación de la resolución aprobatoria.



	ETCIM
	El acuerdo con el socio o socios transnacionales es común para todos los Estados miembros, y deberá plasmarse en un Acuerdo de Cooperación Transnacional (ACT) que será introducido en la base de datos comunitaria creada al efecto, denominada “módulo de Internet de cooperación transnacional en EQUAL” (ETCIM).

Procedimiento para la introducción del ACT en ETCIM

El uso de la base de datos europea ETCIM requerirá que una de las AD participantes realice las funciones de coordinador transnacional. Para ello deberá contar con el acuerdo de todas las demás AD participantes. 

El socio designado coordinador transnacional introducirá los datos del Acuerdo de Cooperación Transnacional (en inglés o francés) en ETCIM y, en su caso, una dirección en Internet de acceso a otras versiones lingüísticas.

Sólo los usuarios autorizados podrán acceder a la base de datos europea ETCIM a través de Internet. La UAFSE es la encargada de distribuir las claves de acceso conforme a las instrucciones de la Comisión. Se asignará una clave para consultar los datos del ACT en ETCIM y otra clave distinta para introducir, modificar o validar dichos datos. Por razones obvias, una AD sólo podrá acceder a los datos del ACT en el que participe. 

Validación de los datos introducidos y consulta de las autoridades de gestión competentes a través de ETCIM

Una vez que el coordinador de la agrupación transnacional haya introducido los datos del ACT en ETCIM, el sistema lo remitirá por correo electrónico a los demás socios para que, tras realizar las comprobaciones oportunas, validen la versión del ACT. Si algún socio considerara necesario introducir cualquier modificación, informará al coordinador que se encargará de ello y volverá a presentar el ACT para su validación, reiniciándose el proceso.

Es recomendable mantener un estrecho contacto con la Estructura de Apoyo de la UAFSE durante la redacción del ACT para que ésta tenga conocimiento previo de los contenidos básicos del mismo y así evitar, en la medida de lo posible, demoras posteriores.

Cuando todos los socios hayan validado el acuerdo, el sistema ETCIM notificará por correo electrónico a las autoridades de gestión correspondientes la conclusión de un ACT. Éstas comprobarán su validez y adecuación al programa presentado. Si desean hacer algún comentario o solicitar modificaciones, lo comunicarán vía ETCIM, cuyo sistema se encargará de remitirlo por correo electrónico a todas las AD implicadas. 

Una vez que el coordinador transnacional haya introducido las modificaciones propuestas, se repetirá el mismo procedimiento de validación descrito anteriormente, hasta que todas las autoridades de gestión hayan dado su conformidad al acuerdo.

En el Anexo 3 se resumen las características de un Acuerdo de Cooperación Transnacional y el anexo 4  recoge los campos obligatorios de ETCIM para el ACT.



	Guía + Guía ETCIM 
	Existe una Guía EQUAL de Transnacionalidad elaborada por los servicios de la Comisión, disponible en formato electrónico en la siguiente dirección:

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/

data/document/transnatguide_es.pdf




	Ficha

8


	ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL FONDO SOCIAL EUROPEO

	Objeto de los sistemas de control 
	El Reglamento (CE) 1260/99 establece que los Estados tienen la principal responsabilidad en materia de control de la gestión de las ayudas de los Fondos Estructurales y en su artículo 38.2 dispone que los sistemas de gestión y control deben tener como finalidad:

a) Garantizar la correcta aplicación de las formas de intervención conforme a los principios de buena gestión financiera.

b) Comprobar la eficacia de los sistemas de gestión y control aplicados por los beneficiarios finales.

c) Verificar el respeto a la legislación comunitaria en el desarrollo de las acciones cofinanciadas. Dicho objetivo se une al de comprobar que se cumple la legislación nacional.

d) Comprobar la validez de las solicitudes de pago sobre la base de los gastos efectivamente realizados.

e) Especificar el reparto de responsabilidades y, en particular, los controles aplicados en los diferentes niveles para garantizar la validez de los certificados.

f) Identificar las deficiencias o riesgos en la ejecución de las acciones y proyectos.

g) Definir las medidas que deban adoptarse para corregir las deficiencias, riesgos o irregularidades registrados durante la ejecución de las ayudas y, en especial, en lo relativo a su gestión financiera



	Marco Jurídico de referencia
	Las principales normas nacionales y comunitarias, aplicables a las actividades de control de las intervenciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, durante el periodo 2000-2006, están contenidas en la Ficha Nº 10: Normativa Aplicable.

	El sistema de control de la UAFSE
	Las competencias en materia de control  de la UAFSE vienen establecidas en el Artículo 8 del R.D. 683/2002, de 12 de julio, por el que se regulan las funciones y procedimientos de gestión de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo y en los artículos 34 del Reglamento (CE) 1260/99 y 9 del Reglamento (CE) 438/2000.

En el ejercicio de dichas competencias se realizan anualmente planes de control que afectan a un determinado número de proyectos y programas en estrecha coordinación con los planes de  la IGAE y de la Comisión Europea.



	Periodo 94-99
	Procedimiento de actuación

Durante el periodo 94-99, la elaboración de los planes de control se realizaban en base a:

· Informaciones de los servicios gestores de la UAFSE, sobre indicios de deficiencias de gestión.

· Denuncias.

Los procedimientos de control empleados para ejecutar los planes anuales, se inspiraban básicamente en los procedimientos establecidos por la IGAE para el sector público: informe provisional, alegaciones, informe final. 

Sobre la gestión del periodo anterior la UAFSE dispone, en consecuencia, de información sobre las irregularidades en la gestión a resultas de controles ex–post y sobre la aplicación de las correspondientes medidas correctoras.

Principales conclusiones de la actividad de control de la UAFSE

Las principales irregularidades detectadas, de acuerdo con el Informe de fiscalización 2000 del Tribunal de Cuentas de la U.E., los informes de la I.G.A.E. y los informes del Área de control de la UAFSE, son las siguientes:

· Solicitudes de pago no basadas en gastos realmente ejecutados y pagados.

· Gastos o acciones no subvencionables con arreglo a la normativa general o a las prioridades establecidas en la programación.

· Gastos declarados por importe superior al real.

· Gastos no respaldados por documentación probatoria suficiente.

· Inclusión de costes sin relación con el proyecto.

· No inclusión en las solicitudes de pago de los ingresos generados por el proyecto.

· Falta de conservación de los justificantes de los gastos.

· Incumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia en la contratación. Incumplimiento de los procedimientos de contratación de las Administraciones Públicas.

· Empleo inadecuado de la figura del Convenio de Colaboración por parte de las Administraciones Públicas.

· Imputación de amortizaciones y de costes indirectos sin criterios lógicos y uniformes.

· Incumplimiento de las normas de publicidad y visibilidad de las acciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales.

· Falta de sistemas de contabilidad independiente o de sistemas de codificación que permitan identificar las operaciones cofinanciadas.



	Periodo

 2000-2006
	Objetivos de las actuaciones de control de la UAFSE como Autoridad de Gestión y Autoridad Pagadora. 

Los servicios de control de la Comisión han puesto de manifiesto en sucesivas ocasiones la necesidad de que la UAFSE lleve a cabo una labor pedagógica con los beneficiarios finales, de forma que pueda reducirse el número de errores e irregularidades, originados en muchos casos por la errónea interpretación de las normas o por desconocimiento de las condiciones o requisitos a los que está sometida la gestión de las ayudas.

Estas recomendaciones de la Comisión, unidas a las nuevas responsabilidades asumidas por la UAFSE en el periodo 2000-2006 como Autoridad pagadora y Autoridad de gestión, han impuesto un cambio de estrategia en el desarrollo de las competencias de control.

La nueva estrategia pretende que la actividad de control tenga prioritariamente un carácter preventivo y corrector de defectos y errores en los sistemas de gestión y ejecución de las ayudas, y sólo de forma secundaria, un carácter fiscalizador y sancionador de los mismos.

La normativa aplicable atribuye a la Autoridad de Gestión la responsabilidad de la eficacia y regularidad en la gestión y ejecución de las formas de intervención y, concretamente, la responsabilidad en cuanto a la regularidad de las operaciones financiadas en el marco de la intervención a través de medidas de control interno compatibles con los principios de una correcta gestión financiera, proponiendo o adoptando medidas correctoras apropiadas.

Estas responsabilidades se complementan con las previstas para la Autoridad Pagadora que, antes de certificar una declaración de gastos, deberá comprobar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) que la Autoridad de Gestión y los órganos intermedios han cumplido los requisitos del Reglamento (CE) 1260/1999, en particular de las letras c) y e) del apartado 1 de su artículo 38 y de los apartados 3 y 4 de su artículo 32, así como las condiciones de la Decisión de la Comisión previstas en el artículo 28 de dicho Reglamento; 
b) que la declaración de gastos sólo comprende gasto realizados por los beneficiarios finales:

· que se hayan efectivamente realizado dentro del período subvencionable establecido por la Decisión y que estén justificados mediante facturas pagadas u otros documentos contables de valor probatorio equivalente,

· correspondientes a operaciones seleccionadas para recibir financiación de la intervención en cuestión de conformidad con sus criterios y procedimientos de selección, que han cumplido las normas comunitarias durante todo el período en el que se realizaron los gastos,

A fin de que la suficiencia del sistema de control y de la pista de auditoria pueda tenerse siempre en cuenta antes de que se presente una declaración de gastos a la Comisión, la Autoridad de Gestión velará por que la Autoridad Pagadora sea informada de los procedimientos utilizados por ella y por los órganos intermedios para:

· comprobar la prestación de los bienes y servicios cofinanciados y la realidad del gasto declarado;

· garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable y

· mantener una pista de auditoria suficiente.

Por ello la UAFSE ha diseñado un sistema de verificación que permita detectar, durante la ejecución de las intervenciones, posibles irregularidades en los sistemas de gestión y control de los gestores de proyectos, así como determinar los puntos  débiles de dichos sistemas permitiendo adoptar con la mayor celeridad las medidas necesarias para corregirlas.

Objetivos de la visita de verificación

La visita de verificación debe permitir obtener datos y evidencias suficientes sobre la gestión y el control que realice el beneficiario final de una forma de  intervención, en base a los cuales pueda emitir una declaración mediante la cual deje de manifiesto que:

a) los sistemas de gestión del beneficiario final son válidos;

b) que las solicitudes de pago que se presentan a la autoridad pagadora por el beneficiario final sólo comprenden gastos efectivamente realizados dentro del período subvencionable establecido por la Decisión;

c) que la documentación justificativa de los gastos se compone de facturas pagadas u otros documentos contables de valor probatorio equivalente;

d) que corresponden a operaciones seleccionadas para recibir financiación de la intervención, de conformidad con sus criterios y procedimientos de selección;

e) que se han cumplido las normas comunitarias y nacionales aplicables durante todo el período en el que se realizaron los gastos y 

f) que la pista de auditoria existe y se mantiene actualizada

El responsable de la visita de verificación plasmará sus conclusiones en un informe que trasladará a la Autoridad de Gestión y Pagadora desglosadas en los siguientes epígrafes:

1) Puntos fuertes de la gestión.

2) Debilidades del sistema de gestión.

3) Indicios de irregularidades detectados.

4) Recomendaciones para mejorar el sistema de gestión del beneficiario final.

5) Recomendaciones para mejorar el sistema de control del beneficiario final.

6) Propuesta a la Autoridad Pagadora.

La propuesta que el responsable de la visita de verificación realice a la Autoridad Pagadora, dependiendo del grado de adecuación del sistema o de las irregularidades detectadas, podrá dar lugar a las siguientes actuaciones:

· Si los sistemas de gestión y control del beneficiario final son adecuados y no se realizan observaciones a los mismos, informará a la Autoridad Pagadora de que procede el abono de la ayuda correspondiente a la solicitud o solicitudes de pago presentadas.

· Si los sistemas de gestión y control del beneficiario final son adecuados, pero es necesario rectificar prácticas o corregir defectos que no tienen el carácter de irregularidades, efectuará recomendaciones al gestor del proyecto que podrán versar sobre mejoras o cambios en sus sistemas de gestión y/o control, o sobre corrección de errores en la solicitudes de pago.

De ello informará a la  Autoridad Pagadora que, como medida cautelar podrá acordar la paralización de pagos.

· Si se detecta algún indicio de irregularidad que no haya podido ser suficientemente constatada en el curso de la visita, el responsable del control podrá proponer que el propio beneficiario final realice alguna actividad de control para verificar la existencia o inexistencia de irregularidades. 

Una vez informada , la Autoridad Pagadora podrá acordar como medida cautelar la paralización de los pagos. 

Finalizada la actividad de control por parte del beneficiario final, se notificará sobre los resultados y sus consecuencias a la Autoridad Pagadora, que podrá, dependiendo del resultado final, suspender la paralización acordada o, en su caso, iniciar el oportuno expediente de reintegro.

· Si se ha detectado alguna evidencia de irregularidad se podrá proponer la realización de un control exhaustivo, bien por el Área de Control de la UAFSE, por los servicios de la Comisión, o por las Intervenciones u otros organismos de control, a efectos de determinar la magnitud de las  irregularidades detectadas .De ello se informará a la Autoridad Pagadora a fin de que proceda a la suspensión de los pagos. 

Una vez finalizado el proceso, en caso de confirmarse las presuntas irregularidades, podrá derivarse de lo actuado un expediente de reintegro.




	Ficha
9


	ESTRUCTURA DE APOYO EQUAL

	Descripción
	El nuevo Reglamento General de los Fondos Estructurales, regula en su artículo 20 las Iniciativas Comunitarias y, en lo que respecta al Fondo Social Europeo, dispone la creación de la Iniciativa de Recursos Humanos EQUAL.

El art. 12.2.de la Comunicación de la Comisión a los Estados miembros por la que se establecen las orientaciones relativas a la segunda fase de la iniciativa EQUAL establece que se prestará asistencia técnica para apoyar la puesta en práctica del PIC, que se utilizará en particular para:

· Aconsejar y facilitar la consolidación de Agrupaciones de Desarrollo y la búsqueda de socios transnacionales

· Recoger, editar y difundir las experiencias y los resultados de los proyectos

· Apoyar las redes temáticas, las actividades horizontales de difusión y la creación de mecanismos para lograr la repercusión en las políticas generales.

· Cooperar en la creación de redes europeas y asegurar el intercambio de información a los demás Estados miembros y a la Comisión

· Apoyar el seguimiento, el control y la evaluación de las acciones.

La comunicación de la Comisión establece que los Estados miembros aplicarán sus propios procedimientos para la selección y financiación de quienes realicen actividades de asistencia técnica, ejecutada de forma transparente.

Entre las fórmulas de prestación de Asistencia Técnica previstas, la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo ha optado por la de contratación de personal experto para la ejecución de dichas actividades. Ello ha permitido, desde el año 1991, asumir con un mayor grado de eficacia, la dirección, coordinación y control de las actuaciones realizadas y así ha quedado reflejado en el informe de Evaluación de la Asistencia Técnica para el periodo 1994-1999, que ha realizado la Comisión Europea en el que se valora de una forma muy positiva el sistema utilizado por nuestro país.

Para la gestión de la Iniciativa Comunitaria Equal, la Subdirección de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo cuenta con:

· un equipo de dirección, coordinación y gestión que conforma el Área de Gestión de  la Iniciativa, compuesto por una jefatura de Área, tres de Servicio, una de Sección y una administrativa.

· una Estructura de Apoyo constituida por 20 técnicos/as superiores, asistidos/as por una programadora informática y 3 oficiales administrativas. Esta estructura formada por personal externo a la administración ha sido contratada de forma exclusiva para la Iniciativa EQUAL.

Con cargo a la línea de Asistencia Técnica se financian los costes de personal de la Estructura de Apoyo y la organización de seminarios, encuentros, adquisición de equipos informáticos, publicaciones, etc.




	F


Funciones y actividades
	De conformidad con lo establecido en las orientaciones de la Comisión, las principales funciones y actividades de la Estructura de Apoyo se agrupan en los siguientes epígrafes:

Acciones de preparación

· Asesoramiento técnico para la elaboración de proyectos con contenido innovador y de calidad, de acuerdo con las prioridades y los criterios de selección fijados en el PIC EQUAL.

· Valoración técnica de los proyectos presentados en relación con los criterios de selección establecidos en el PIC. 

· Preparación de la propuesta de aprobación de proyectos.

· Montaje y seguimiento de la red nacional 

· Asesoramiento para facilitar el establecimiento y consolidación de las Agrupaciones de Desarrollo.

· Asesoramiento continuo durante todo el periodo de ejecución del proyecto para la reformulación o reconducción de acciones.

· Promoción y coordinación de redes de cooperación e intercambio entre los proyectos españoles.

· Montaje y seguimiento de la red transnacional

· Colaboración estrecha con las estructuras nacionales de apoyo de todos los Estados miembros para coordinar la Iniciativa a escala europea.

· Apoyo para la creación y consolidación de las redes transnacionales, contando con la ayuda de la Base de Datos transnacional creada a tal efecto.

· Asistencia a las Agrupaciones de Desarrollo para la elaboración del programa transnacional.

· Preparación de informes que valoren la actividad transnacional para facilitar la colaboración con la Comisión.

Seguimiento y evaluación continua

· Elaboración de cuestionarios de evaluación y seguimiento, así como la posterior explotación de los datos obtenidos.

· Seguimiento continuo individualizado de los aspectos cualitativos de cada proyecto, a través de los datos remitidos por los propios proyectos. Elaboración de informes periódicos sobre cada proyecto partiendo de su nivel de ejecución, midiendo en particular su impacto y los resultados obtenidos.

· Plan de visitas a proyectos, para la realización del seguimiento in situ.

· Elaboración de informes periódicos del conjunto de proyectos aprobados, con datos referentes a las actividades a nivel nacional y europeo, para valorar el funcionamiento general y repercusión de la Iniciativa en la fase inicial, intermedia y final.

· Realización de informes generales y específicos para los Comités de Seguimiento.

· Preparación de publicaciones con información relevante de los proyectos aprobados, los resultados obtenidos en distintos ámbitos y, en particular, las buenas prácticas extraídas de su experiencia.

· Creación de mecanismos para lograr una repercusión real de los resultados de los proyectos en las políticas generales

· Promoción del intercambio de la información más relevante sobre los proyectos a nivel europeo y con la Comisión

· Participación en las reuniones periódicas convocadas por la Comisión, con la participación de todos los Estados miembros

· Explotación y actualización de las bases de datos de proyectos nacional y europea.

Colaboración en las tareas de gestión

· Asesoramiento técnico para la cumplimentación de formularios y solicitudes.

· Supervisión de las Solicitudes de Pago, memorias de acompañamiento, justificación económica del gasto realizado e informes anuales de ejecución, que permitan realizar un seguimiento financiero y tramitar los pagos correspondientes.

· Asesoramiento sobre la interpretación de la normativa comunitaria y nacional aplicable a la ejecución de las ayudas.

· Colaboración en los informes requeridos por la Comisión Europea, el Comité de Seguimiento Nacional y por otros Organismos nacionales e internacionales.

Actividades de difusión:

· Participación en las acciones de difusión programadas por las Agrupaciones de Desarrollo o por la autoridad de gestión.

· Intervención en actos públicos de difusión de la Iniciativa Equal.

· Planificación, organización de seminarios, jornadas temáticas, y exposiciones de productos resultantes de los proyectos.

· Elaboración de publicaciones y estudios sobre distintos aspectos de la Iniciativa Equal.

· Colaboración en la difusión de toda la información pertinente entre los demás Estados Miembros y la Comisión Europea.




	Directorio
	Apellidos y Nombre
	Teléfono y C.Electrónico
	Proyectos asignados
	Nº AD


	
	Arroyo Velasco, 
Sara
	91 363 19 51 


sarroyov@mtas.es
	Ariadna
	371

	
	
	
	Mujeres jóvenes
	474

	
	
	
	Eloisa
	374

	
	
	
	Confío
	251

	
	
	
	Emprender el proceso de integración laboral de la mujer
	83

	
	
	
	Arco
	295

	
	
	
	Berenguela
	412

	
	
	
	Torre Pacheco
	387

	
	
	
	Villarobledo
	373

	
	
	
	Equalia
	185

	
	
	
	 Proyecto Alborada
	36

	
	Benterrak Ayensa, 
Miriam
	91 363 20 47


mbenterrak@mtas.es
	 AUNANDO ESFUERZOS
	283

	
	
	
	 LUNGO DROM
	571

	
	
	
	 IUVENALIS
	226

	
	
	
	 PROYECTO INTEGRA
	134

	
	
	
	 MIGRANDA
	436

	
	
	
	 INMEX
	151

	
	
	
	AFISAI
	639

	
	
	
	BEMBEA
	93

	
	
	
	ARCO
	46

	
	
	
	PROFIS
	293

	
	
	
	ENEAS EQUAL
	664

	
	
	
	MADRID ENTRE DOS ORILLAS
	272

	
	Berrocal Ruiz,
Victoria
	91 363 20 53


vberrocal@mtas.es
	 ADAPTI  +  D
	450

	
	
	
	 FÉNIX     
	456

	
	
	
	 COMURBANO
	386

	
	
	
	 MIKROGUNEA
	249

	
	
	
	SNE
	515

	
	
	
	 RECURSOS HUMANOS Y PATRIMONIO
	408

	
	
	
	 DELOA
	322

	
	
	
	MERCURIO
	222

	
	
	
	ADAPNA
	365

	
	
	
	CALIDAD DEL EMPLEO
	85

	
	
	
	 VINQUAL
	304

	
	Bosch Vivancos, 
Adelaida
	91 363 20 46


abosch@mtas.es
	 ESPIRAL
	334

	
	
	
	INNOV@RURAL
	94

	
	
	
	TIC@L
	523

	
	
	
	 ADAPTATE-C
	252

	
	
	
	 MULTIPLIC@
	223

	
	
	
	PROGRESA
	253

	
	
	
	ANCORA 
	153

	
	
	
	ADAPTABILIDAD CON ENFOQUE DE GÉNERO EN EL METAL “A.G. METAL”
	130

	
	
	
	EQUALIA
	221

	
	
	
	I.D.E.A.
	244

	
	
	
	 E-MICRO.
	315

	
	Climent del Castillo,
Susana
	91 363 20 68


sclimentd@mtas.es
	 KIDEITU
	270

	
	
	
	 AURRERATU 
	224

	
	
	
	PROYECTO DEND@
	338

	
	
	
	 JAEN CONCILIA
	494

	
	
	
	 EURORROMI
	465

	
	
	
	 NEMESIS
	470

	
	
	
	 ITINERARIOS DE IGUALDAD EN EL OLIVAR
	501

	
	
	
	CALIOPE
	569

	
	
	
	PUENTES HACIA EL TRABAJO
	399

	
	
	
	ADELANTATE
	418

	
	
	
	 ENTRE CRONOS Y CERES
	254

	
	Cobo Serrano,
Mª José
	91 363 20 52


mjcobo@mtas.es
	 ENLACES
	33

	
	
	
	SERVICIO INTEGRADO DE INSERCIÓN    SOCIO-LABORAL. HUELVA – EQUAL.
	340

	
	
	
	TERIÓN
	217

	
	
	
	I-ESCOSUR
	90

	
	
	
	IB-ENVOL
	382

	
	
	
	 ILSIB
	653

	
	
	
	INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
	175

	
	
	
	AGREM
	128

	
	
	
	IMAGINA
	394

	
	
	
	HIMILCE
	202

	
	
	
	SIETE + 1 
	563

	
	García Frontelo,
Ángel
	91 363 20 46


agfrontelo@mtas.es
	 LEÓN NÚCLEO DE FUTURO
	452

	
	
	
	 SECTOR PESQUERO Y ADAPTABILIDAD
	596

	
	
	
	 NEXUS REDE
	332

	
	
	
	 ADEQUAL NOVA
	142

	
	
	
	ADAPTACIÓN Y GESTIÓN SOCIAL DEL CAMBIO
	209

	
	
	
	EQUIBAL
	183

	
	
	
	IMPAC-TEM VALLÉS
	240

	
	
	
	 RSE. COOP
	165

	
	
	
	 SELPIME. SOR
	96

	
	
	
	 RESSORT-RSE
	425

	
	
	
	ADAPTACIÓN FORESTAL XXI
	170


	
	García Gonzalez-Posada,
Guzmán
	91 363 20 65


ggarcia@mtas.es
	 IMPETUS
	482

	
	
	
	 CONVIVE +
	512

	
	
	
	E-LAB EMPRESA
	654

	
	
	
	 COMPOSTELA SOCIAL
	225

	
	
	
	 EMPRENDIENDO SIN BARRERAS
	205

	
	
	
	 EQUAL TRICICLO
	441

	
	
	
	EMPEZ@R
	536

	
	
	
	BARCELONA EMPRENDE EN IGUALDAD
	405

	
	
	
	CREACIÓN DE EMPRESAS
	585

	
	
	
	EIVISSA CREA
	361

	
	
	
	EMI-EQUAL
	192

	
	
	
	 DELTA EMPRENDE
	81

	
	García Rodríguez,
Marta
	91 363 20 65


mgarciar@mtas.es
	 PERLA
	562

	
	
	
	 DEFINIR MIRANDA
	498

	
	
	
	ABYLA
	196

	
	
	
	 CONTA CON ELAS
	149

	
	
	
	MELILLA ES MUJER
	288

	
	
	
	 DINAMIZA
	421

	
	
	
	 DONA/HOME RURALS
	89

	
	
	
	EQUILIBRIO
	174

	
	
	
	TIEMPO DE TRABAJO
	184

	
	
	
	CUIDARLES, CUIDARTE
	372

	
	
	
	 POR LA DIVERSIDAD ACTIVA
	578

	
	Gil Serrano,
Mª José
	91.363.20.40


mgils@mtas.es
	 SAVIA FEMENINA
	488

	
	
	
	 MOSAÏCO
	363

	
	
	
	 FES-TE-LLOC ESTRATEGIAS PARA UN MODELO LOCAL PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
	337

	
	
	
	 IGUALEM
	376

	
	
	
	 CIRERES PER LA IGUALTAT – CEREZAS POR LA IGUALDAD
	104

	
	
	
	PROYECTO DIME (DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER EMPRENDEDORA)
	126

	
	
	
	MALABARISTAS DEL TIEMPO
	108

	
	
	
	IGUAL@ VID@
	509

	
	
	
	CONCILIATE BIERZO
	381

	
	
	
	MULLER XXI
	256

	
	
	
	 EQUAL MUJER RURAL
	504

	
	Herrera, Marisa
	91 363 20 52


mlherrerag@mtas.es
	 DONOSTIA AUZOLAN:TRABAJO FLEXIBLE PARA CONCILIAR
	499

	
	
	
	PROFESION@L
	550

	
	
	
	 COMCILIA
	312

	
	
	
	 VERTEX
	413

	
	
	
	 VIA VERDE PARA LA IGUALDAD
	597

	
	
	
	 CONCILIA
	463

	
	
	
	CONCILIA-LO
	462

	
	
	
	E-ANDALUZAS EN LA SOCIEDAD RED
	469

	
	
	
	MADRID, EMPRESAS Y CONCILIACIÓN
	292

	
	
	
	ENLAZADAS
	262

	
	
	
	IGUALDADER
	102

	
	Herraiz Santervás,
Julia
	91 363 20 69


jherraiz@mtas.es
	 CAUCES
	566

	
	
	
	 EQUAL RED
	139

	
	
	
	MOLT
	416

	
	
	
	 ACCEDEM
	145

	
	
	
	 PROYECTO ERCOVA
	335

	
	
	
	 MAGAP EMPLEO
	543

	
	
	
	 LABOR LOCAL
	157

	
	
	
	PROYECTO COMPASS
	533

	
	
	
	PROYECTO AGORA NORD
	98

	
	
	
	SISTEMAS DE SEGUIMIENTO DE LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL
	84

	
	
	
	RUTAS HACIA LA INSERCIÓN EN LA RIOJA
	82

	
	Lacleta Michelena,
José Manuel
	91 363 20 44

jlacletam@mtas.es
	ITINERIS CANARIAS
	207

	
	
	
	ACCIÓN POR EL EMPLEO
	435

	
	
	
	PROMOCIÓN ENVEJECIMIENTO ACTIVO 

EN EL MERCADO LABORAL ANDALUZ
	427

	
	
	
	 PROYECTO CERES
	429

	
	
	
	ATENEA
	422

	
	
	
	PROYECTO “CIUDADANO”:  IGUALDAD EN EL ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO
	609

	
	
	
	 PROYECTO “ACTIV@”
	110

	
	
	
	INSEREMPLEO
	468

	
	
	
	IN ITINERE
	356

	
	
	
	REINSERTA2
	74

	
	
	
	 LA OCUPACIÓN: UN “TRANSITO A LA VIDA ADULTA”
	268

	
	Martin-Cereceda,Jorge

	91 363 20 43


jmartincl@mtas.es
	 MUJERES EMPRENDEDORAS (MEI)
	439

	
	
	
	IDE@
	444

	
	
	
	 GESTIÓN DE RECURSOS I.E. AGRARIAS
	485

	
	
	
	 AVIA CREA FUTURO
	353

	
	
	
	 INNOVACIÓN EN EL APRENDIZAJE
	258

	
	
	
	TESIS
	420

	
	
	
	RELANZ@
	264

	
	
	
	 ADAPTATIC. CLM
	281

	
	
	
	SAGITAL
	323

	
	
	
	REDES
	357

	
	
	
	E-MANCIPAR
	78

	
	Pozo Querol,
Mª Teresa
	91 363 20 49


tpozoq@mtas.es
	 IBN ARABI
	404

	
	
	
	 PERFILES INSERCIÓN PROFESIONAL
	197

	
	
	
	 PROYECTO “NARANCO”
	443

	
	
	
	 INSERPACT
	400

	
	
	
	 EMPLÉATE
	336

	
	
	
	MOTIVA
	290

	
	
	
	A’IXENA
	364

	
	
	
	ARIADNA
	47

	
	
	
	INICIATIVAS SOCIO ECONÓMICAS DE JARAMA
	483

	
	
	
	CIUDADES DEL ACERO
	522

	
	
	
	 FACTORIA DE EMPRESAS
	524

	
	
	
	GERTU
	245

	
	Sáez del Alamo,
Javier
	91 363 20 49


jsaezdela@mtas.es
	 DIANA
	414

	
	
	
	 LIDER
	187

	
	
	
	 LUGO SOCIAL
	406

	
	
	
	 EMBARCATE
	617

	
	
	
	 EMPLEGUAREN BIDETIK
	380

	
	
	
	LAMEGI
	229

	
	
	
	 EQUAL AREA URBANA GIRONA
	461

	
	
	
	HINTERLAND
	38

	
	
	
	PROEXIT
	644

	
	
	
	ESPAIS
	553

	
	
	
	BÚSQUEDA OPORTUNIDADES
	510

	
	
	
	 LANERAJO BIDEAK
	238

	
	Sánchez-Terán Lledó,
Juan Manuel
	91 363 20 69


jmsanchez@mtas.es
	 ALALBA
	277

	
	
	
	SEMILLA
	448

	
	
	
	 ZIDAL
	343

	
	
	
	 PIENSA GLOBAL
	137

	
	
	
	DON@M
	58

	
	
	
	  EN CLAVE DE CULTURAS
	135

	
	
	
	 PANGEA
	259

	
	
	
	EQUAL BABEL
	643

	
	
	
	IGUALTAT EN LA DIVERSITAT
	218

	
	
	
	EQUAL GAMBUESA
	112

	
	
	
	 EQUAL AVANZA
	198

	
	
	
	CUENCA EMPRENDE EN IGUALDAD
	150

	
	Sierra Barrios,
Mª Carmen
	91 363 20 43


csierrab@mtas.es
	 LA IGUALDAD CREA EMPRESA
	195

	
	
	
	 EQI
	241

	
	
	
	 EN ALAQUÁS, CONCILIARÁS
	180

	
	
	
	 CONCILIA
	341

	
	
	
	 EN PLAN DE IGUALDAD
	15

	
	
	
	DUAL
	393

	
	
	
	PROMISING PRACTICES FOR WOMEN
	460

	
	
	
	FLORA
	459

	
	
	
	 MARE
	472

	
	
	
	 SIOCA
	473

	
	
	
	IMPLANTA
	593

	
	Vega Escudero,
Ana Isabel
	91 363 20 44


avegaesc@mtas.es
	 RAYANDO LA IGUALDAD
	592

	
	
	
	ANALOGI@S, HISTORIAS VINCULADAS PARA LA INTEGRACIÓN
	508

	
	
	
	PROYECTO SUR DE MADRID
	318

	
	
	
	EQUALCREA
	115

	
	
	
	CREAMOS EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL POR SU PUESTO
	299

	
	
	
	TANDEM
	442

	
	
	
	TEMIS
	331

	
	
	
	EMPRENDEJOVEN
	284

	
	
	
	 MELKART
	415

	
	
	
	 RED 16
	369

	
	
	
	E + EMPRENDE + EMPRENDE EN POSITIVO
	327

	
	Wolff Pérez,
José Manuel
	91 363 20 53


jwolfp@mtas.es
	 E-TRADIS
	603

	
	
	
	 EQUAL-IN-RED
	433

	
	
	
	 EQUAL NUEVOS EMPLEOS
	430

	
	
	
	 REdNACIMIENTO
	576

	
	
	
	 AGRUPACIÓN DE DESARROLLO  EMPLEASES
	558

	
	
	
	AMINCI
	625

	
	
	
	EQUALITAS GRANADA
	426

	
	
	
	DESeQUAL
	581

	
	
	
	EUROPA VERDE
	549

	
	
	
	ALDEBARÁN
	297

	
	
	
	 PROMOCIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO
	557

	
	
	
	ADAPT TIME
	487


	Ficha

10


	NORMATIVA APLICABLE

	Normativa comunitaria


	· Reglamento (CE) Nº 1260/1999 21 de junio por el que se establecen las disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales.

· Reglamento (CE) Nº 1784/1999 12 de julio relativo al Fondo Social Europeo.

· Reglamento (CE) Nº 1159/2000 de la Comisión, de 30 de mayo, sobre las actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados miembros en relación con las intervenciones de los Fondos Estructurales.

· Reglamento (CE) Nº 448/2004 de la Comisión de 10 de marzo de 2004 que modifica el Reglamento (CE)Nº 1685/2000 por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) Nº 1260/1999 del Consejo en lo relativo a la financiación de gastos de operaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales y por el que se deroga el Reglamento (CE) Nº 1145/2003.

· Reglamento (CE) 69/2001 12 de enero relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mínimis.

· Comunicación (CE) de la Comisión a los Estados miembros, DOCE de 5 de mayo de 2000, por la que se establecen las orientaciones relativas a la iniciativa comunitaria EQUAL, al respecto de la cooperación transnacional para promocionar nuevos métodos de lucha contra las discriminaciones y desigualdades de toda clase en relación con el mercado de trabajo.

· Comunicación (2003) 840 Final por la que se establecen las orientaciones relativas a la segunda fase de la Iniciativa Comunitaria Equal, al respecto de la cooperación transnacional para promocionar nuevos métodos de lucha contra las discriminaciones y desigualdades de toda clase en relación con el mercado de trabajo.



	Normativa en materia de control (Comunitaria) 


	· Artículo 280 del Tratado de la Unión Europea

· Reglamento (CE) 1681/1994 de la Comisión de 11 de julio.  Relativo a las irregularidades y a la recuperación de sumas indebidamente abonadas en el marco de la financiación de las políticas estructurales, así como a la organización de un sistema de información en esta materia.
· Reglamento (CE) 2988/1995 del Consejo de 18 de diciembre.  Protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas
· Reglamento (CE) 2185/1996 del Consejo de 11 de noviembre.  Controles y verificaciones “in situ” que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades.
· Reglamento (CE) 1685/2000 de la Comisión de 28 de julio. Por el que se   establecen las  disposiciones de aplicación del Reglamento 1260/1999 del Consejo en lo relativo a la financiación de gastos en operaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales.

· Reglamento (CE) Nº 438/2001 2 de marzo de la Comisión, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) Nº 1260/1999 del Consejo en relación con los sistemas de gestión y control de la ayuda otorgada con cargo a los Fondos Estructurales (DOCE 3-3-2001)

· Reglamento (CE) N 448/2001 de la Comisión 2 de marzo, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) Nº 1260/1999 del Consejo en relación con el procedimiento para las correcciones financieras de las ayudas otorgadas con cargo a los Fondos Estructurales.

· Disposiciones de ejecución financiera y de control  contenidas en las Decisiones que aprueban los Marcos Comunitarios de Apoyo, los Documentos Únicos de Programación y los Programas Operativos

	Normativa nacional


	· R.D. 683/2002, de 12 de julio , por el que se regulan las funciones y procedimientos de gestión de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo

· Ley 30/1992, 26 noviembre. Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 27/11/1992) (Modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero).

· R.D. Legislativo 1091/1988 de 23 de septiembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General Presupuestaria. BOE nº 234 de 29 de septiembre/88, y corrección de errores en BOE nº 275 del 16 de noviembre/88.

· Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
· Artículo 44 de la Ley 55/1999 de 29 de diciembre. Responsabilidad Financiera derivada de la gestión de los fondos procedentes de la U.E.

· R. D. Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos  de las Administraciones Públicas.

· Orden Ministerial de 12 de septiembre de 1996. Por la que se regulan los flujos financieros entre la Comunidad Europea y la Administración General del Estado.

· Resolución de 1 de Septiembre de 1998 de la Intervención General de la Administración del Estado por la que se ordena la publicación de la resolución que aprueba las normas de auditoria del sector público. 

· PIC español EQUAL. Complemento de Programa.

· Convocatoria española de la Iniciativa EQUAL de 18 de marzo de 2004. Publicada en el BOE de 29 de marzo de 2004.




Anexo I

ACUERDO DE CONSTITUCIÓN

DE LA AGRUPACIÓN DE DESARROLLO

A.D. nº _______

ACUERDO DE CONSTITUCIÓN

DE LA AGRUPACIÓN DE DESARROLLO

PARTE 1: DISPOSICIONES GENERALES

	1ª. NOMBRE DE LA AD


	


	2ª. TÍTULO DEL PROYECTO

	


	3ª. TIPO DE AD
	Geográfica
 FORMCHECKBOX 

	Sectorial
 FORMCHECKBOX 



	4ª.IDENTIFICACIÓN DE LAS ENTIDADES PARTICIPANTES Y DE LAS/LOS FIRMANTES DEL ACUERDO


	SOCIO Nº 1
	Nombre de la entidad
	Firmante
	Cargo

	
	
	
	

	
	Naturaleza jurídica 
	Instrumento que acredita la capacidad del/de la firmante

	
	
	


	SOCIO Nº 2
	Nombre de la entidad
	Firmante
	Cargo

	
	
	
	

	
	Naturaleza jurídica 
	Instrumento que acredita la capacidad del/de la firmante

	
	
	


...................

	5ª. ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO

	OBJETIVO 1
	COSTE TOTAL

(euros)
	AYUDA FSE

(euros)
	Aportación de la AD a la cofinanciación 

	
	
	
	Total en euros
	% en especie

	
	
	
	
	

	FUERA DE OBJETIVO 1
	COSTE TOTAL

(euros)
	AYUDA FSE

(euros)
	Aportación de la AD a la cofinanciación 

	
	
	
	Total en euros
	% en especie

	
	
	
	
	


	6ª. PLAN DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR AÑOS NATURALES


	Coste total

(euros)


	2004

Del 29-3 al 31–12
	2005

Del 1–1 al 31–12
	2006

del 1–1 al 31-12
	2007

Del 1–1 al 31–12

	
	
	
	
	


	7ª. ENTIDAD REPRESENTANTE ANTE LA AUTORIDAD DE GESTIÓN Y PAGADORA (UAFSE)


	


	8ª. ENTIDAD QUE ASUME LAS TAREAS DE CONTROL DE LA GESTIÓN 


	


	9ª. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y DE CONTROL DE LA AD


	

	

	

	

	

	


	10ª. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TOMA DE DECISIONES


	

	

	

	

	

	


	11ª. PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DEL ACUERDO


	


ACUERDO DE CONSTITUCIÓN

DE LA AGRUPACIÓN DE DESARROLLO

PARTE 2: FICHAS DE PARTICIPACIÓN DE LOS SOCIOS

	Nombre del socio
	Ficha Nº

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	FICHA Nº
	


	A. NOMBRE DEL SOCIO


	


	B. FUNCIONES QUE DESEMPEÑA EN LA AD


	

	

	...


	C. EQUIPO DE TRABAJO


	

	


	D. SISTEMA DE PREFINANCIACIÓN


	

	


	E. APORTACIÓN A LA COFINANCIACIÓN


	Total en euros
	% en especie

	
	


	F. ACTIVIDADES, DURACIÓN Y PRESUPUESTO


	Actividades
	Duración
	Nº de beneficiarias/os
	Coste total (euros)

	Nº
	Descripción
	
	Mujeres
	Hombres
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	
	
	
	
	


ACUERDO DE CONSTITUCIÓN

DE LA AGRUPACIÓN DE DESARROLLO

PARTE 3: DECLARACIONES

	1ª. OBJETO DEL ACUERDO


El objeto del presente acuerdo consiste en la realización por parte de la Agrupación de Desarrollo de las actuaciones del Proyecto EQUAL, tal como se recogen en su conjunto y con su correspondiente presupuesto en el Programa Nacional de Trabajo y en el Programa Transnacional del Proyecto. La Parte 2 del presente Acuerdo contiene las fichas de los socios de la Agrupación de Desarrollo, en las que se especifican, en particular, las actividades que realiza cada socio y su presupuesto.

	2ª. ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA


Todas las entidades que componen la presente Agrupación de Desarrollo asumen expresamente la responsabilidad solidaria en relación con las consecuencias que puedan derivarse de la gestión, la ejecución, el control, la obligación de reintegro de cantidades y cualesquiera otras consecuencias administrativas, judiciales, económicas o de todo tipo que puedan derivarse del Proyecto.

	3ª. PRINCIPIO DE PUBLICIDAD Y CONCURRENCIA


Todos los socios de la Agrupación de Desarrollo garantizan que las posibles contrataciones que puedan efectuar en relación con el Proyecto estarán sometidas al principio de publicidad y concurrencia de acuerdo con lo establecido en las Directivas y Decisiones comunitarias en la materia. Para la Administración Pública, se estará a lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

	4ª. INFORMACIÓN


Todos los socios de la Agrupación de Desarrollo se comprometen a facilitar cuanta información, documentación y justificantes les sean requeridos por los Organismos que tengan competencia en materia de evaluación y de control de la ayuda, tanto a nivel comunitario como nacional, y se someten a todas las actuaciones de verificación que realice la autoridad de gestión y pagadora, y los órganos de control de ámbito comunitario, nacional, autonómico o local, para comprobar el cumplimiento de la normativa española y comunitaria aplicable.

	5ª. 
JURISDICCIÓN COMPETENTE PARA CONOCER DE LAS EVENTUALES CUESTIONES LITIGIOSAS QUE 

PUEDAN SUSCITARSE


	

	

	


	6ª. PLAZO DE VIGENCIA DEL ACUERDO


	


Los abajo firmantes se comprometen a observar el contenido del presente acuerdo.

En _____________________________, a ______ de ___________ de______

(firmas y sellos)
Anexo II

CERTIFICACIÓN  DE GASTOS

Y PETICIÓN DE PAGO

DEL BENEFICIARIO FINAL
CERTIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DE GASTOS
Nº de Agrupación de Desarrollo: 

Título del Proyecto:

Entidad representante de la AD: 

Entidad responsable del control financiero del proyecto:

(en el caso de que sea diferente a la anterior)
D./Dña.______________________________________________________________________________

(nombre y apellidos)

como_______________________________________________________________________________

(cargo)

de__________________________________________________________________________________

(entidad responsable del control financiero del proyecto)

certifica que todos los gastos subvencionables incluidos en la declaración adjunta y que representan las contribuciones del Fondo Social Europeo y de los correspondientes fondos nacionales públicos y/o privados al desarrollo de la intervención han sido desembolsados. Estos gastos tienen la consideración de gastos efectivos 

desde el................... de...................... de...................hasta el ................ de............................. de.................

y ascienden a ................................................. (importe exacto aproximado a dos cifras decimales).

El resumen de dichos gastos desglosados por acción, que figura en anexo, forma parte integrante de la presente certificación.

Certifica asimismo que las operaciones se desarrollan de acuerdo con los objetivos establecidos en la resolución aprobatoria de la acción y con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) Nº 1260/1999, en concreto por cuanto se refiere a:

1) La compatibilidad con las disposiciones del Tratado y de los instrumentos adoptados en virtud de éste, así como con las políticas comunitarias, en particular por lo que atañe a las normas de competencia, la contratación pública, la protección del medio ambiente, la eliminación de desigualdades y el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres;

2) La aplicación de las disposiciones de gestión y control financiero a la intervención, en particular para comprobar la prestación de los bienes y servicios cofinanciados y la realidad de los gastos declarados, así como para velar por la prevención, detección y corrección de irregularidades, la lucha contra el fraude y la recuperación de los importes indebidamente abonados.

Fecha : ......................... de ........................................... de ..............

Firma y sello: 

D./Dña. ______________________________________________________________________________

(nombre y apellidos)

como_______________________________________________________________________________

(interventor/a o auditor/a)

de __________________________________________________________________________________

(entidad responsable del control financiero del proyecto o auditoría)

Certifica que:

La declaración de estos gastos es exacta y se ha efectuado a partir de sistemas de contabilidad basados en justificantes comprobables;

La declaración de gastos y la solicitud de pago tienen en cuenta, en su caso, los importes reembolsados, los ingresos de actuaciones financiadas con cargo al programa y los intereses percibidos;

Los detalles de las operaciones subyacentes están registrados, en la medida de lo posible, en archivos informáticos y están a disposición de los servicios competentes de la Comisión, si así lo solicitan.

4)
De conformidad con lo establecido en el apartado 6 del artículo 38 del Reglamento (CE) Nº 1260/99, los documentos justificativos están y seguirán estando disponibles durante un período mínimo de tres años, a contar desde la fecha en que la Comisión abone el saldo.

Fecha:   ................... de ........................................ de ...............

Firma y sello:

PETICIÓN DE PAGO A LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL FONDO SOCIAL EUROPEO

Nº de Agrupación de Desarrollo: 

Título del Proyecto:

Entidad representante de la AD: 

	Petición de pago nº: 

Relacionada con la certificación de gasto de fecha: 


D./Dña.______________________________________________________________________________

(nombre y apellidos)

como _______________________________________________________________________________

(cargo)

de __________________________________________________________________________________

(entidad representante de la AD)

en aplicación de lo dispuesto en el artículo 32 del Reglamento (CE) Nº 1260/1999 solicita el reembolso de                                ........................... euros en concepto de pago intermedio / final.  Mediante la presente petición se certifican los siguientes extremos, requeridos para que pueda ser aceptada:

a)
Está vigente el complemento de programa aprobado el 8 de marzo de 2004

b)
Se ha presentado / Se adjunta el informe de ejecución correspondiente a la anualidad................., exigido en el artículo 37 del Reglamento (CE) Nº 1260/99.

c) 
Ninguno de los gastos certificados ha sido suspendido / No se incluyen gastos que hayan sido objeto de suspensión en aplicación de lo previsto en el apartado 2 del artículo 39 del Reglamento (CE) Nº 1260/99

El pago deberá efectuarse a la siguiente cuenta acreditada ante el Tesoro(*):

	Titular de la cuenta

(representante de la AD)
	

	Entidad bancaria
	

	Nº de cuenta bancaria
	


(*) Cumpliméntese únicamente en caso de variación.

Fecha: ........................ de ....................................... de .................

Firma y sello:

Anexo III

ACUERDO DE COOPERACIÓN TRANSNACIONAL

A.D. nº _______
ACUERDO DE COOPERACIÓN TRANSNACIONAL


El acuerdo con el socio transnacional o con los socios transnacionales deberá constar en un Documento de Cooperación Transnacional. Este documento se presentará a la UAFSE dentro del plazo previsto para la perfección del proyecto en dos ejemplares, uno en español y otro en inglés o francés.

El modelo de Documento de Cooperación Transnacional deberá ser común a todos los Estados miembros. En todo caso, en el mismo deberá figurar, al menos lo siguiente:

Nombre del proyecto transnacional

Todos los socios transnacionales deberán ponerse de acuerdo y utilizar el mismo nombre para identificar el proyecto transnacional, nombre que se escribirá en un único idioma y será siempre el mismo a lo largo de toda la relación transnacional.
Identificación de todos los socios

Los socios firmantes deberán estar seleccionados como  Agrupación de Desarrollo en el marco de la Iniciativa Equal en sus respectivos Estados Miembros,  bien pertenecer a proyectos financiados con cargo a los programas PHARE, TACIS, MEDA1o CARDS.

Con carácter absolutamente excepcional, una AD podrá cooperar con una entidad transnacional que no participe en EQUAL, siempre y cuando se demuestre el valor añadido de su aportación y se pueda probar su capacidad de cubrir los gastos que se produzcan. Su participación deberá ser aprobada por la autoridad o autoridades de gestión de los Estado a los que pertenezcan los restantes socios.

Entre los datos de identificación de cada socio, deberán constar los siguientes: Nombre de la AD, Naturaleza de la entidad, Persona de contacto, Dirección completa, Teléfono, Fax, E-mail, Nombre del Proyecto Nacional, Número de referencia nacional/europeo.

Programa de trabajo transnacional y calendario

El programa de trabajo transnacional deberá contemplar como mínimo los siguientes aspectos:

-Objetivos que se pretenden 

-Resultados que se espera obtener

-Actividades previstas

-Recursos humanos y materiales

-Valor añadido de la cooperación transnacional

-Enfoques innovadores

-Medidas organizativas (idioma) y metodologías de seguimiento

-Sistemas de evaluación conjunta

-Descripción de los productos transnacionales

-Mecanismos de difusión y publicidad de resultados

El calendario de actividades deberá especificar el reparto de tareas entre los diferentes socios transnacionales y garantizando su capacidad para llevarlas a cabo. Para realizar las labores de coordinación de las actividades transnacionales, ya sea designando a una de las entidades  participantes o bien optando por un sistema rotatorio, la entidad encargada  se responsabilizará de organizar las reuniones, presidir, levantar acta y presentar una lista de actividades para el periodo siguiente.

El plazo previsto para la ejecución del proyecto transnacional no podrá exceder de la fecha de 31/12/2007

Descripción financiera del partenariado

En este apartado se especificará el presupuesto total asignado al proyecto de cada uno de los socios así como el porcentaje destinado a actividades transnacionales. La dotación indicativa del presupuesto, estará comprendida entre el 5% y el 8% del coste total del proyecto nacional (Salvo causas justificadas derivadas de la necesidad de mantener un equilibrio financiero razonable entre los diferentes socios transnacionales).

Es recomendable que cada A.D se haga cargo de sus propios gastos transnacionales. El PIC español no prevé la posibilidad de compartir gastos. 

Declaración y firma

Cada uno de los socios que aparezca en el apartado de identificación, deberá firmar el presente documento teniendo en cuenta los siguientes términos:

La relación transnacional se llevará a cabo en el marco del Fondo Social Europeo, concretamente dentro de la Iniciativa comunitaria EQUAL.

Las A.D’s se comprometen a desarrollar el proyecto transnacional en los términos y condiciones establecidos en el presente documento. Cualquier cambio posterior a la firma de éste, deberá ser acordado y revisado por todos los socios participantes. El documento modificado estará firmado por todas las A.D’s de la relación y será enviado a las autoridades nacionales competentes.

La A.D nacional, una vez firmado el Documento de Cooperación Transnacional, enviará un ejemplar original a la UAFSE.

Anexo IV

Campos Obligatorios

De la ETCIM

CAMPOS OBLIGATORIOS DE LA ETCIM

ACUERDO DE COOPERACIÓN TRANSNACIONAL EQUAL

Título del Acuerdo de Colaboración Transnacional

Identificación de las AD’s participantes

A.Fundamentos y objetivos

1. Intereses comunes/metodología/problemas subyacentes.
2. Lecciones aprendidas de experiencias anteriores.
3. Objetivos comunes de las Agrupaciones de Desarrollo.
4. Productos (comunes/complementarios) que se van a desarrollar.
5. Valor añadido de la estrategia y resultados esperados por cada AD implicada.
6. Valor añadido y viabilidad financiera de socios de países no comunitarios.
B.Programa de trabajo y metodología de trabajo
1. Actividades transnacionales previstas.

a. Estrategia transnacional global.

b. Tipos de actividades.

	Tipos de actividades transnacionales
	Importancia (de + a ++++)

	Intercambio de información y experiencias
	

	Desarrollo paralelo de enfoques innovadores
	

	Importación, exportación o adopción de nuevos enfoques
	

	Desarrollos conjuntos
	

	Intercambio de formadores/alumnos
	

	Otros...................
	


c. Descripción de las actividades/tareas.

	Nombre de la actividad
	Descripción

	1.

2.

3.

…

10. (max 10)
	


2. Metodología para compartir información, resultados y herramientas de trabajo.

3. Programación temporal de momentos clave, resultados y eventos.

1. C. Fundamento
2. Desglose del presupuesto (€) para cada actividad.

	Actividades
	AD1
	AD2
	AD3
	AD...
	Total

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	
	

	TOTAL
	
	
	
	
	


3. Disposiciones para compartir gastos y para evitar doble financiación.

Se deberán consignar los gastos compartidos + individuales en cada tipo de actividad.
D. Disposiciones para la organización y la toma de decisiones

1. Contribución y responsabilidades de cada AD.

2. Papel y tareas de la Secretaría de la Asociación Transnacional (y/o del experto externo en su caso).

3. Disposiciones para la toma de decisiones.

4. Idioma(s)  de trabajo.
E. Procedimientos de seguimiento y evaluación

1. Mecanismos para el seguimiento y la evaluación de la experiencia transnacional y de los resultados

2. Mecanismos para la actualización del programa de trabajo, la metodología de trabajo y el sistema de organización

F. Otros

1. Enlaces web a otras informaciones/materiales 

2. Enlaces (hipervínculos) a otras versiones lingüísticas del acuerdo de cooperación transnacional.

Puede haber otras versiones lingüísticas del acuerdo en páginas web.

3. Fechas de (esta versión) del Acuerdo de cooperación transnacional.
	1. Enviado para su validación por la AD encargada de la secretaria de la Asociación Transnacional

	2. Validado por todas las Ads

	3. Aprobado por todas las Autoridades de Gestión


� EMBED MSPhotoEd.3  ���





Representante�Agrupación Desarrollo








Certificación de gastos�Informe (anual o parcial)�Petición de pago





EQUAL (UAFSE)


Estructura de Apoyo





Solicitud de pago PIC EQUAL Certificado de gasto (UAFSE)





Ingreso Cta.





Aut. Pagadora�Subd. PAGOS





Propuesta pago





Orden de pago





Agrupación de Desarrollo





COMISIÓN�EUROPEA





TESORO�PÚBLICO





CERTIFICACIONES Y PETICIONES DE PAGOS








1 PHARE es un programa de cooperación técnica y financiera de la Unión Europea dirigido principalmente a los países candidatos a la adhesión a la UE (Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Macedonia, Polonia, República Checa y Rumanía).


TACIS es le principal instrumento de asistencia técnica de la UE para la mayoría de las repúblicas ex-soviéticas (Armenia, Azerbaiyan, Bielorrusia, Federación Rusa, Georgia, Kazajistán, Kirguizistán, Moldavia, Mongolia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania) y Mongolia.


MEDA es el programa mediante el cual la UE pretende mantener y consolidar los vínculos históricos con lo países ribereños del Mediterráneo (Argelia, Egipto, Jordania, Libano, Marruecos, Siria, Túnez. Turquía y Autoridad Palestina). 


CARDS es el programa de asistencia comunitaria para la reconstrucción, desarrollo y estabilidad de los países de la antigua Yugoslavia(Bosnia-Hercegovina, Croacia, República federal Yugoslava, Antigua República Yugoslava de Macedonia) y Albania.





PAGE  
2

_1013853769.bin

