ACUERDO DE CONSTITUCIÓN DE AGRUPACIÓN DE DESARROLLO

(ACAD)

# GUÍA DE GESTIÓN: Ficha 2 - Ficha 3

1.- Fase de perfeccionamiento del proyecto: ACAD + ACT

Presentación ACAD + revisión del programa de trabajo y presupuesto (NO memoria completa. SÍ Apartado B) Programa de Trabajo Nacional).

Plazo máximo de 4 meses desde el día siguiente de la recepción de la resolución aprobatoria (acuse de recibo). Aproximadamente entre finales de marzo y principios de abril.

Si no se presenta ACAD: Si un proyecto no presenta el ACAD y el ACT en tiempo y forma, se considera finalizada su participación en Equal y se le reembolsan los gastos en que haya incurrido hasta la fecha de la notificación.

Presentación de NUEVOS compromisos de cofinanciación (Anexo III web): cuando los compromisos de cofinanciación presentados con la solicitud del proyecto son por una cantidad mayor o igual a la cofinanciación definitiva (en función del presupuesto aprobado) de una entidad no será necesario volver a presentarlo. Si la cofinanciación definitiva de una entidad es mayor a la cantidad del compromiso inicial, o hay nuevas entidades cofinanciadoras en la AD, se presentarán nuevos certificados de cofinanciación. Sin el total de la cofinanciación necesaria comprometida no se considerará completa la documentación requerida en la fase de perfeccionamiento. Si hay cofinanciación en especie concretarla:

2.- Formalización del ACAD:

Puede haber variaciones respecto a estos compromisos presentados con la solicitud inicial, siempre y cuando no supongan una variación sustancial en la composición de la AD. Las posibles incorporaciones o bajas de socios se deben poner en conocimiento de la Estructura de Apoyo y su procedimiento debe preverse en el ACAD:

- Existe la posibilidad de incorporar nuevos socios durante la ejecución del proyecto: es necesario comunicarlo a la UAFSE que decidirá sobre su aprobación.

- Si se producen bajas en los socios de la AD a lo largo de la ejecución del proyecto: también se debe comunicar a la UAFSE, y en el caso de que se trate de socios cofinanciadores se deberá asumir su cofinanciación, bien por otro socio, bien repartirla entre todos/distintos socios, presentando los nuevos certificados de cofinanciación.

Si no se presentan nuevos certificados de cofinanciación la UAFSE procederá a la minoración de oficio de la ayuda FSE en la proporción equivalente a la reducción de la cofinanciación. Lo que supondría una revisión del presupuesto y el programa de trabajo.

Posibilidad de modificaciones del Programa de Trabajo una vez superada la Fase de Perfeccionamiento de la AD. Procedimiento para notificar/ recibir autorización respecto de esta modificaciones. (Guía de Gestión. Ficha 6. Certificaciones)

“explicación suficiente sobre las variaciones que se hayan producido entre las previsiones financieras presentadas en la solicitud y la ejecución final de las mismas.

La realización del proyecto debe ajustarse, en principio, al plan financiero presentado. Existe, no obstante un cierto margen de flexibilidad en relación con gastos realizados que no hubieran sido previstos en la solicitud inicial o bien en relación con variaciones en las cuantías de gastos previstos. Las desviaciones financieras de carácter menor (máximo 20%) podrán ser compensadas entre las partidas de gastos que componen la certificación.

Las desviaciones de mayor volumen así como los gastos no previstos se analizarán a la luz de las justificaciones presentadas por la entidad durante el desarrollo del  proyecto y serán autorizadas por la UAFSE.”

3.- Principio de capacitación y ejecución material del proyecto:

El Complemento de Programa de la Iniciativa Comunitaria Equal (2ª convocatoria), en el apartado 2.5. Constitución de las Agrupaciones de Desarrollo y en la Guía de Gestión de los proyectos Equal se establece que:

“Según el principio de capacitación, todos los socios de la Agrupación de Desarrollo deberán participar activamente tanto en el diseño como en la ejecución de las acciones del proyecto, lo que implica su participación en la toma de decisiones.

En cuanto a la ejecución material del proyecto, son los socios los que deben ejecutar las actuaciones directamente por sí y por sus propios medios y sólo se licitarán aquellas que no puedan realizar ellos mismos o cuya realización por un tercero consideren imprescindible para una mayor eficacia en su desarrollo”

Esto supone que aquellas entidades que vayan a ejecutar acciones del programa de trabajo y por lo tanto a justificar gastos, en principio deben formar parte de la AD.

¿Pueden firmar el ACAD redes (consorcios, federaciones, etc...y luego ejecutar las acciones y justificar gastos las entidades pertenecientes a esas redes?. NO.

No es posible que una Red de entidades (federaciones, consorcios, mancomunidades, etc...) firme el Acuerdo de Constitución de Agrupación de Desarrollo y que indistintamente sean la propia Red o las entidades integradas en dicha Red (pero con personalidad jurídica propia y distinta de la de la Red) las que ejecuten acciones del programa de trabajo aprobado en el proyecto por la Iniciativa Equal y posteriormente realicen la justificación de los gastos.

En el caso de que las entidades que ejecuten las acciones no formen parte de la AD, se consideraría una licitación o contratación externa, por lo que se deberían cumplir los requisitos establecidos en la Guía de Gestión: Ficha 5: Gastos Subvencionables. Contratación externa (si no se cumple con los requisitos de publicidad y libre concurrencia entonces se justifica según la norma 2.3 del Reglamento 448):

“La Iniciativa EQUAL introduce un modelo de gestión de los proyectos de empleo y desarrollo de los recursos humanos consistente en la realización de actividades por un conjunto de agentes clave en la problemática del territorio o sector de actividad que se pretende abordar. Ello significa que son las propias entidades miembros de la AD las que realizan directamente las actuaciones del proyecto.

No obstante si, de forma excepcional, es necesaria la contratación de servicios externos para la realización de determinadas actividades, éstas podrán ser contratadas por la AD o por cualquiera de sus socios.

Todo procedimiento de contratación deberá respetar los principios de transparencia, publicidad y libre concurrencia consignados en la normativa nacional y en la normativa comunitaria. En el Acuerdo de Constitución de la AD debe constar la garantía de que se respetarán dichos principios.

Si el organismo que contrata el servicio pertenece a la administración pública estará sujeto a lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en la normativa autonómica o local aplicable en materia de contratación.

Si la entidad contratante no es pública, estará igualmente sometida a los principios de transparencia, publicidad y libre concurrencia, de acuerdo con lo previsto en la normativa comunitaria”.

4.- Instrumento de formalización de la AD:

Modelo ACAD anexo I de la Guía de Gestión: es indicativo, no tiene por qué ser ese, se puede optar por otras fórmulas, siempre y cuando recojan los puntos que se incluyen en este modelo.

Son las propias entidades las que deciden si se constituyen como Agrupación de Desarrollo con o sin entidad jurídica propia.

“En cualquier caso, si la fórmula que se utiliza no es la de Convenio, es conveniente que el instrumento de constitución de la AD conste en Escritura Pública, autorizada ante Notario, a los efectos de garantizar la acomodación a Derecho de los pactos alcanzados.

En el caso de que se opte por la constitución de una entidad con personalidad jurídica propia, los estatutos o cualquier otro instrumento que se utilice para su constitución legal deberán garantizar su adecuación a las características que deben cumplir las Agrupaciones de Desarrollo EQUAL que figuran en el epígrafe anterior: “Contenido del Acuerdo de AD”.

Presentación: ACAD con firmas y sellos originales, todas en la misma hoja o en hojas distintas.

Una sola copia a la UAFSE.

5.- Contenido del ACAD:

Algunos puntos importantes:

I. Disposiciones Generales:

5º Estructura financiera del proyecto, incluyendo la cofinanciación en especie, que se concreta en este punto, en las fichas individuales por socio y en los certificados de cofinanciación (donde se define el concepto).

7º Entidad representante ante la UAFSE: debe ser una entidad con capacidad de gestionar subvenciones públicas, con una cuenta debidamente habilitada por el Tesoro. Será la entidad encargada de la gestión administrativa y los flujos financieros (tramitar certificados de ejecución y petición de pagos, etc...), así como de la interlocución con la UAFSE.

8º Entidad que asume las tareas de control de la gestión, cuando no sea la entidad representante. No tienen por qué coincidir.

La entidad de control se refiere a la entidad que asume las tareas del control financiero, es decir la entidad que firma la Certificación y Declaración de Gastos. No a la entidad encargada de la gestión o coordinación técnica del proyecto.

9º Sistema de control y de gestión del proyecto: importante detallarlo, va a facilitar después la agilidad en la gestión de las acciones y las relaciones entre las entidades y con la UAFSE. Este sistema deberá prever un sistema de contabilidad separada en las entidades o una codificación contable que permita la identificación de los gastos realizados con cargo al proyecto.

En cualquier caso deberá proporcionarse la información suficiente para determinar una pista de auditoría, según se establece en el artículo 7 del Reglamento (CE) 438/2001 sobre sistemas de gestión y control de las ayudas otorgadas con cargo a los Fondos Estructurales.

II. Fichas de participación de los socios:

Son requisito imprescindible, se siga nuestro modelo o no.

Detallar las actuaciones en las que participa cada entidad, facilita nuestro seguimiento y existe posibilidad de modificación, hay flexibilidad.

D. Sistema de prefinanciación: es necesario adelantar financiación por parte de las entidades y hay que concretar cómo se hará (recursos propios, anticipos, préstamos, etc...)

III. DECLARACIONES: Son obligatorias todas y para todas las entidades, independientemente del “volumen” de su participación en el proyecto.

2º Asunción de responsabilidad solidaria es obligatorio incluirlo.

6.- Aceptación de la UAFSE de la fase de perfeccionamiento:

Una vez presentados el ACAD + revisión del programa de trabajo y presupuesto + los certificados de cofinanciación (en caso de que sea necesario), la UAFSE notificará por escrito la aceptación del ACAD en el plazo de una semana desde la recepción de la documentación.

ACT: ratificación de la UAFSE en la ETCIM (posterior a la notificación de la aceptación del ACAD).